## Sheet1
2015年6月乐昌市保障性住房建设情况
2015年6月保障性住房开工情况
序号 | 一、基本情况 |  |  |  |  | 二、建设情况
| 项目名称 | 项目类型 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 形象进度 | 计划开工套数 | 实际开工套数 |  | 计划开工时间 | 实际开工时间
| 合计 | [5 empty] | 2286
1 | 矿产总公司棚户区改造 | 城市棚户区 | 乐昌市工业大道 | 乐昌市经信局 | 新建 | 前期准备 | 17 |  |  | 2015-11-01
2 | 制衣厂棚户区改造 | 城市棚户区 | 乐昌市工业大道 | 乐昌市经信局 | 新建 | 前期准备 | 26 |  |  | 2015-11-02
3 | 先锋街棚户区改造 | 城市棚户区 | 乐城街道办大瑶山路（乐一中北侧） | 乐昌市房地产管理局 | 新建 | 前期准备 | 170 |  |  | 2015-05-01
4 | 造纸厂棚户区改造 | 城市棚户区 | 河南造纸厂地片 | 乐昌市仕林实业有限公司 | 新建 | 前期准备 | 225 |  |  | 2015-09-01
5 | 氮肥厂棚户区改造 | 城市棚户区 | 乐昌市乐城镇昌山东路 | 乐昌市恒基房地产开发有限责任公司 | 新建 | 前期准备 | 250 |  |  | 2015-03-02
6 | 乐昌站北路（铁矿）棚户区改造 | 城市棚户区 | 乐昌市站北路 | 乐昌市顺景房地产开发有限公司 | 新建 | 前期准备 | 208 |  |  | 2015-06-01
7 | 乐昌市三市场棚户区改造 | 城市棚户区 | 旧三市场 | 乐昌市宏泰房地产开发有限公司 | 新建 | 前期准备 | 128 |  |  | 2015-03-01
8 | 原坪石矿棚户区改造 | 国有工矿 | 坪石贮木厂 | 乐昌市安德城市投资有限公司 | 新建 | 前期准备 | 1200 |  |  | 2015-10-01
9 | 家私厂回迁楼（针织厂）棚户区改造 | 国有工矿 | 针织厂 | 乐昌市星新房地产开发有限责任公司 | 新建 | 前期准备 | 62 |  |  | 2015-03-01
2015年6月保障性住房建成情况
序号 | 一、基本情况 |  |  |  |  | 二、基本建成情况
| 项目名称 | 项目类型 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 形象进度 | 计划建成时间 | 实际建成时间 | 计划竣工套数 | 实际建成套数 | 建成面积
| 合计 | [7 empty] | 634
1 | 长岭头公租房 | 公租房 | 乐城街道办事处乐廊公路左侧长岭头 | 乐昌市房地产管理局 | 新建 | 装修 | 2015.9
2 | 市区棚户区改造 | 城市棚改 | 乐城街道办大瑶山路（乐一中北侧） | 乐昌市房地产管理局 | 新建 | 招投标 | 2015.9
3 | 原坪石矿棚户区改造 | 国有工矿棚改 | 坪石贮木场 | 坪石矿务局 | 新建 | 基础 | 2015.9