## Sheet1
2016年2月乐昌市保障性住房建设情况
2016年2月保障性住房开工情况
序号 | 一、基本情况 |  |  |  |  | 二、建设情况
| 项目名称 | 项目类型 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 形象进度 | 计划开工套数 | 实际开工套数 |  | 计划开工时间 | 实际开工时间 | 备注
合计
1 | 坪石镇旧市场棚户区改造 | 城市棚户区 |  |  | 新建 | 前期准备 | 100
2 | 大东街城市棚户区改造 | 城市棚户区 |  |  | 新建 | 前期准备 | 103
2016年2月保障性住房建成情况
序号 | 一、基本情况 |  |  |  |  | 二、基本建成情况
| 项目名称 | 项目类型 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 形象进度 | 计划建成时间 | 实际建成时间 | 计划竣工套数 | 实际建成套数 | 建成面积 | 备注
| 合计 | [7 empty] | 634
1 | 先锋街棚户区改造 | 城市棚户区 | 公主下路 | 乐昌市房地产管理局 | 新建 | 主体 | 2016.5
2 | 乐昌市机械厂棚户区改造 | 城市棚户区 | 乐昌市工业大道广东冶金机械厂区内 | 乐昌市星新房地产开发有限公司 | 新建 | 开工 | 2016.1
3 | 乐昌站北路（铁矿）棚户区改造 | 城市棚户区 | 乐昌市站北路 | 乐昌市顺景房地产开发有限公司 | 新建 | 主体 | 2016.6
4 | 乐昌市三市场棚户区改造 | 城市棚户区 | 旧三市场 | 乐昌市宏泰房地产开发有限公司 | 新建 | 基础 | 2017.6
5 | 原坪石矿棚户区改造 | 国有工矿 | 坪石贮木厂 | 乐昌市安德城市投资有限公司 | 新建 | 主体 | 2017.12