2019年曲江区特种设备日常监督检查计划

根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》的要求，按照《特种设备现场安全监督检查规则》规定，结合我区特种设备安全状况，制定本计划。

一、指导思想

深入贯彻党的十九大精神，认真落实国务院、省、市安全生产专题会议和省、市领导的重要指示批示精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，坚持依法行政、突出重点、统筹兼顾的基本原则，狠抓企业安全主体责任的落实，强化隐患排查治理，全力做好特种设备安全监管工作，有效防范和坚决遏制特种设备事故发生，保障特种设备安全形势稳定。

二、工作目标和任务

1、进一步促进党和国家关于特种设备安全生产方针政策、法律法规及“隐患排查”各项工作部署的落实，加大监管工作力度，完善监管体制、机制建设。

2、督促落实企业安全生产主体责任，提高企业安全生产管理水平，减少生产安全事故。

3、立足于治大患、防大事故，建立健全隐患治理和危险源监控制度，加强事故预警、预防和应急救援工作，做好安全隐患治理，力争把安全事故消灭在萌芽状态，实现特种设备安全年度无事故的目标。

三、监督检查对象

特种设备使用单位（含气瓶、移动式压力容器充装许可单位，下同）。

四、监督检查区域范围

按照《中华人民共和国特种设备安全法》第五条规定：“县以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理”，曲江区市场监管局负责对曲江区的特种设备使用单位进行监督检查。

五、日常监督检查安排

我局设特种设备安全监察股，共有3人，其中持证公务人员2人，后勤人员1人。

2019年全年共有365天，全年法定假日133天，实际法定工作日为365-133=232天。

按照有关规定：检查工作日=总法定工作日（法定工作日×监管人员数）-非执法工作日（是指值班、学习、培训、考核、会议、病假、事假、年休假、探亲假所用的工作日）-其他执法工作日（是指隐患治理、举报查处、起草和转发文件）。

根据有关规定及往年的经验计算各类工作日如下：总法定工作日为232×2＝464个工作日；非执法工作日为108×2＝216个工作日；其他执法工作日为92×2＝184个工作日。检查工作日=总法定工作日-非执法工作日-其他执法工作日=496-216-184=96个工作日。

特种设备现场安全监督检查工作包括日常监督检查和专项监督检查。按照工作的需要，日常监督检查应使用50%的检查工作日即96×50%=48个工作日。

按照监督检查1家企业需0.5天的时间，确定2019年度日常监督检查特种设备使用单位的总数为48/0.5=96家次。

使用单位的检查主要包括以下两类：

- 1、重点监督检查的使用单位（目录详见附件）。

- 一是公众聚集场所特种设备使用单位;

二是高风险特种设备使用单位;

三是快开门式压力容器使用单位和气瓶（移动式压力）容器充装单位。

2、其他使用单位。根据隐患排查治理工作和降低系统性风险的需要，对除上述使用单位目录以外的其他使用单位的随机抽查。

六、监督检查方式和内容

特种设备日常监督检查实行抽查方式，按照《特种设备现场安全监督检查规则》及其他文件规定的项目进行检查，对一个使用单位，至少抽查1台（套）在用特种设备。实施检查时，应当有2名以上持有特种设备安全行政执法证件的人员参加；根据需要，可以邀请有关技术人员参与检查。

七、工作要求

（一）按照属地管理的规定，做好本辖区特种设备使用单位的管理和检查，在市市场监管局的监督指导下，结合“双随机”的规定，在月末制定下个月本单位月度特种设备安全日常监督检查计划，并按照计划完成检查任务。

（二）开展特种设备相关单位的安全检查，应填写《特种设备现场安全监督检查记录》，发现相关单位违反特种设备法律法规和安全技术规范的，应及时下达《特种设备安全监察指令书》，依法查处特种设备违法行为，跟踪安全隐患的整改。

（三）各基层所应当根据本辖区特种设备使用单位分布情况，在月末制定下个月日常巡查计划，并上报区局特种设备安全监察股。