## 2017年党政客户端建设经费绩效自评信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 2017年党政客户端建设专项经费 | [9 empty] | 编码 |  |  | 103001ZXYW2017LIBD0001 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2013399]其他宣传事务支出; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2013399
| 资金安排文号 |  | 韶财预【2017】 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 完成结果评价
| 资金主管部门 |  | 中共韶关市委宣传部 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 李晓林，8884988
| 资金使用单位 |  | 中共韶关市委宣传部 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 沈明礼，8897231
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | - | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2017-01-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2017-12-31
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 其他
|  |  | 3.其他 |  |  | 其他 | [9 empty] | 实际: | 2017-01-01 |  |  |  | 实际: | 2017-12-31
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | 韶关市本级1个党政客户端总端和下辖浈江区、武江区、曲江区、乐昌市、南雄市、仁化县、始兴县、翁源县、新丰县、乳源瑶族自治县共计10个县（市、区）的子客户端。韶关市党政客户端集群建设，切实加强我市新媒体舆论阵地建设，进一步拓宽政务信息发布和理政惠民服务渠道。 |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 韶关市党政客户端建设 |  |  |  |  | 完成
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 韶关市党政客户端建设 | [6 empty] | 2017-12-31
绩效指标2
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 250.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 0.00 |  | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  | 100.00 | 2017-01-01 |  |  | 250.00 |  |  |  | 1000.00 |  | 0.00
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 是 | 是否专账核算： |  | 是 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 否 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 招投标 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 设监理制 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 其他 |  |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
调整内容：
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 |  |  | 是
|  |  |  | 验收时间: |  | 2017-12-31 |  | 验收单位: |  | 中共韶关市委宣传部 |  | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序: |  |  |  | 按要求
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 0 | 次 | 实际自查次数： |  | 0 | 次 | 完成自查率 | 0.00 | % | 监管方式 | [7 empty] | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 0.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 0.00 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  | 0.00 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-01-01 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 5
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-01-01 |  |  |  |  | 韶关市党政客户端建设 |  |  |  | 2017.1.1-2017.12.31 |  | 100%
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-12-31
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-12-31
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 韶关市党政客户端建设 |  |  |  | 完成
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
已如期完成，效果良好
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 25
|  |  | 绩效指标1 | 韶关市党政客户端建设 | [6 empty] | 100%
绩效指标2
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： |  |  |  |  | 可持续 | [6 empty] | 5
|  |  | 3.政策或制度可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 可持续
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 完成效果良好 | [19 empty] | 5

## 2017年党政客户端建设经费绩效自评报告
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2017年党政客户端建设专项经费
市级项目主管部门（公章）: | 中共韶关市委宣传部
填报人姓名： | 刘芸妃
联系电话： | 8884988
填报日期： | 2018-03-15
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 中共韶关市委宣传部为市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责包括：贯彻执行中央、省委、市委有关意识形态方面的方针政策，制定我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施；
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 项目内容：韶关市党政客户端建设
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评为100分
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目如期完成，使用效果良好
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 未发现
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 绩效进一步优化

## 2017年南方报业传媒集团舆情信息服务合作经费绩效自评信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 2017年南方报业传媒集团舆情信息服务合作经费 | [9 empty] | 编码 |  |  | 103001ZXYW2017LIBD0006 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2013399]其他宣传事务支出; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2013399
| 资金安排文号 |  | 韶财预【2017】2号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 完成结果评价
| 资金主管部门 |  | 中共韶关市委宣传部 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 李晓林，8884988
| 资金使用单位 |  | 中共韶关市委宣传部 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 沈明礼，8897231
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | - | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2017-01-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2017-12-31
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 其他
|  |  | 3.其他 |  |  | 其他 | [9 empty] | 实际: | 2017-01-01 |  |  |  | 实际: | 2017-12-31
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | 南方报业传媒集团舆情信息服务合作 |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 南方报业传媒集团舆情信息服务合作 |  |  |  |  | 完成
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 与南方报业传媒集团舆情信息服务顺利合作 | [6 empty] | 2017-12-31
绩效指标2
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 128.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 0.00 |  | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  | 100.00 | 2017-01-01 |  |  | 128.00 |  |  |  | 100.00 |  | 0.00
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 是 | 是否专账核算： |  | 是 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 否 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 招投标 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 设监理制 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 其他 |  |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
调整内容：
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 |  |  | 是
|  |  |  | 验收时间: |  | 2017-12-31 |  | 验收单位: |  |  |  | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序:
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 0 | 次 | 实际自查次数： |  | 0 | 次 | 完成自查率 | 0.00 | % | 监管方式 | [7 empty] | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 128.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 128.00 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  | 0.00 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-01-01 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 5
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-01-01 |  |  |  |  | 南方报业传媒集团舆情信息服务合作 |  |  |  | 2017.1.1-2017.12.31 |  | 100%
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-12-31
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-12-31
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
阶段1
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
良好
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 25
|  |  | 绩效指标1 | 与南方报业传媒集团舆情信息服务合作已顺利完成 | [6 empty] | 全部完成
绩效指标2
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： |  |  |  |  | 可持续 | [6 empty] | 5
|  |  | 3.政策或制度可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 可持续
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 与南方报业传媒集团舆情信息服务合作关系良好，公众满意度高 | [19 empty] | 5

## 2017年南方报业集团舆情信息服务合作经费绩效自评报告
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2017年南方报业传媒集团舆情信息服务合作经费
市级项目主管部门（公章）: | 中共韶关市委宣传部
填报人姓名： | 刘芸妃
联系电话： | 8884988
填报日期： | 2018-03-15
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 中共韶关市委宣传部为市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责包括：指导、协调全市文化体制改革和文化建设工作；指导、协调未成年思想道德教育工作；负责互联网宣传管理工作；贯彻执行中央和省委、市委有关意识形态方面的方针政策，制定我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施；管理新闻舆论导向；规划和部署全市性的宣传思想工作；协调并会同有关部门做好常驻我市的中省记者和来访记者有关宣传报道方面的工作等
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 与南方报业传媒集团舆情信息服务合作
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评100分
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 按照合同，及时拨付资金
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 要更加注重资金使用效果
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 进一步加强监管，对资金使用效果进行跟踪

## 2017年培育践行社会主义核心价值观专项经费绩效信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 2017年培育践行社会主义核心价值观专项经费（文化专项 ） | [9 empty] | 编码 |  |  | 103001ZXYW2017LIBD0009 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2070199]其他文化支出; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2070199
| 资金安排文号 |  | 韶财预【2017】2号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 完成结果评价
| 资金主管部门 |  | 中共韶关市委宣传部 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 李晓林，8884988
| 资金使用单位 |  | 中共韶关市委宣传部 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 周耀斌，8897332
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | - | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2017-01-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2017-12-31
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 其他
|  |  | 3.其他 |  |  | 其他 | [9 empty] | 实际: | 2017-01-01 |  |  |  | 实际: | 2017-12-31
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | 开展精神文明创建、爱国主义和国防教育等培育社会主义核心价值观系列活动 |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 开展精神文明创建、爱国主义和国防教育、培育践行社会主义核价值观等系列活动 |  |  |  |  | 完成
[13 empty] | 纪念建军90周年图片展览 |  |  |  |  | 完成
[13 empty] | 党的十九大精神公益广告宣传 |  |  |  |  | 完成
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 教育效果良好 | [6 empty] | 2017-12-31
绩效指标2
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 70.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 0.00 |  | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  | 100.00 | 2017-01-01 |  |  | 70.00 |  |  |  | 100.00 |  | 0.00
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 是 | 是否专账核算： |  | 是 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 否 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 招投标 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 设监理制 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 其他 |  |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
调整内容：
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 |  |  | 是
|  |  |  | 验收时间: |  | 2017-12-31 |  | 验收单位: |  | 中共韶关市委宣传部 |  | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序:
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 0 | 次 | 实际自查次数： |  | 0 | 次 | 完成自查率 | 0.00 | % | 监管方式 | [7 empty] | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 70.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 70.00 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  | 0.00 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： | [5 empty] | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 5
实际：
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划：
实际：
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 根据年度工作安排，组织开展了爱国主义、国防教育和精神文明创建等系列活动。如加强爱国主义教育基地核心价值观氛围建设（博物馆、省委旧址、北伐纪念馆三个点）、诗诵价值观活动、“善美韶关 从我做起”演讲比赛、核心价值观系列照片拍摄、组织多家广告公司参与 “善美之城”VI设计等，市民群众反响良好，营造了良好社会氛围。 |  |  |  | 完成
[7 empty] | 为纪念中国人民解放军建军90周年，传承优良革命传统，培育践行社会主义核价值观，从8月份开展，市委宣传部、市直机关工委联合主办了中国人民解放军建军90周年专题图片展，主要展览内容为朱德部队从南昌起义到湘南起义——韶关在人民军队初创时期的历史地位图片展。全市各级党组织、学校、厂矿以及市民群众共30万人次参加了此次活动，收到良好效果。 |  |  |  | 完成
[7 empty] | 为深入学习宣传党的十大精神，市委宣传部组织在全市迅速掀起学习宣传和贯彻落实热潮，着力营造浓厚的社会舆论氛围，宣教科牵头制定了一系列关于党的十九大报告中有关新思想、新论断、新提法、新举措方面的宣传教育公益广告，在市辖三区广泛设置，收到良好效果。 |  |  |  | 完成
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
良好
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 25
|  |  | 绩效指标1 | 开展精神文明创建、爱国主义和国防教育等系列活动 | [6 empty] | 100%
|  |  | 绩效指标2 | 纪念建军90周年图片展览 | [6 empty] | 100%
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： |  |  |  |  | 可持续 | [6 empty] | 5
|  |  | 3.政策或制度可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 可持续
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 公众满意度高 | [19 empty] | 5

## 2017年培育践行社会主义核心价值观专项经费绩效自评报告
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2017年培育践行社会主义核心价值观专项经费（文化专项 ）
市级项目主管部门（公章）: | 中共韶关市委宣传部
填报人姓名： | 刘芸妃
联系电话： | 8884988
填报日期： | 2018-03-15
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 中共韶关市委宣传部为市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责包括：指导、协调未成年人思想道德教育工作；负责互联网宣传管理工作；
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 开展精神文明创建、爱国主义和国防教育等培育和践行社会主义核心价值观系列活动
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评100分
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 资金使用严格按程序办理，效果良好
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 需进一步加大资金支出进度
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 加大资金支出进度

## 2017年文化建设专项经费绩效信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 2017年文化建设专项经费（文化专项） | [9 empty] | 编码 |  |  | 103001ZXYW2017LIBD0007 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2070199]其他文化支出; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2070199
| 资金安排文号 |  | 韶财预【2017】2号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 完成结果评价
| 资金主管部门 |  | 中共韶关市委宣传部 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 杨晋，8898229
| 资金使用单位 |  | 中共韶关市委宣传部 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 部：杨晋，8898229；文广新局、社科联
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | - | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2017-01-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2017-12-31
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 其他
|  |  | 3.其他 |  |  | 其他 | [9 empty] | 实际: | 2017-01-01 |  |  |  | 实际: | 2017-12-31
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 60 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | 由各文化单位立足自身能力及对群众文化需求的预判，按照创作类、演出类、文博展览类、培训讲座类及其他类别分类，分别上报公共文化服务项目，形成政府购买公共文化产品和服务目录。 |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 预计全年提供公共文化产品和服务40-60项。推出主题文化系列研究成果 |  |  |  |  | 完成
[13 empty] | 完成乡土文化影视教材视频拍摄 |  |  |  |  | 完成
[13 empty] | 打造韶关本土文化 |  |  |  |  | 完成
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 开展形式多样的演出、展览、展示、比赛等节日文化活动，以丰富群众节日文化生活； | [6 empty] | 2017-12-31
|  |  | 绩效指标2 |  |  |  |  | 完成政府购买公共文化服务项目 | [6 empty] | 2017-12-31
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 610.00 |  | 610.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 610.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 0.00 |  | 610.00 |  | 610.00 |  |  |  | 100.00 | 2017-01-01 |  |  | 610.00 |  |  |  | 100.00 |  | 0.00
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 是 | 是否专账核算： |  | 是 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 否 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 招投标 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 设监理制 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 其他 |  |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
调整内容：
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 |  |  | 是
|  |  |  | 验收时间: |  | 2017-12-31 |  | 验收单位: |  | 中共韶关市委宣传部 |  | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序:
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 0 | 次 | 实际自查次数： |  | 0 | 次 | 完成自查率 | 0.00 | % | 监管方式 | [7 empty] | 3
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 610.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 610.00 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  | 0.00 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-01-01 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 4
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-01-01 |  |  |  |  | 上报公共文化服务项目，形成政府购买公共文化产品和服务目录 |  |  |  | 2017.1.1-2017.12.31 |  | 100%
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-12-31
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-12-31
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 推出系列主题研究成果，加强两个基地建设，推出系列社科研究成果；编印《韶风》6期；加强“韶文化”微信平台建设与提升，每年推送本土文化信息不少于200条。 |  |  |  | 全部完成
[7 empty] | 通过韶关市公共资源交易中心完成项目招投标，完成乡土文化影视教材视频拍摄项目。 |  |  |  | 全部完成
[7 empty] | 韶关本土文化培育、宣传和推介 |  |  |  | 全部完成
|  |  |  | 阶段2 |  |  | 南国书香节韶关分会场活动 |  |  |  | 全部完成
[7 empty] | 建军90周年文艺汇演 |  |  |  | 全部完成
[7 empty] | 政府购买公共文化服务 |  |  |  | 全部完成
|  |  |  | 阶段3 |  |  | 社科文艺精品创作生产扶持 |  |  |  | 全部完成
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
完成质量良好
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 25
|  |  | 绩效指标1 | 全年完成了多项创作，编印了《韶风》杂志6期，全年在“韶关文化”微信平台建设推送本土文化信息200多条，推出了系列社科研究和韶文化研究成果。 | [6 empty] | 100%
|  |  | 绩效指标2 | 完成年度政府购买公共文化服务项目（共42个项目） | [6 empty] | 100%
|  |  | 绩效指标3 | 韶关本土文化培育宣介（组织开展涂文安摄影创作、韶关非物质文化遗产纪录片和“非遗旅游”袋书制作、开展黄梅戏《天仙配》展演） | [6 empty] | 100%
|  |  | 绩效指标4 | 8月12至14日在韶关市浈江区鑫金汇财富中心成功举办2017南国书香节韶关分会场活动。活动围绕“韶韵善美风•悦读嘉年华——在阅读中走向未来”这个主题，精心策划、严密组织，分设了优秀图书出版展、少儿图书绘本展、本土作家优秀作品展、书法摄影美术展、文化创意产品展、红木书房文化展、禅茶文化展、动漫展等八大展区，举办了开幕式以及名家讲坛、微朗诵大赛、童话舞台剧、本土作家签送书活动、“诗书茶禅”诗歌朗诵会等20余场丰富多彩的读书与文化活动。 | [6 empty] | 100%
|  |  | 绩效指标5 | 为庆祝建军90周年，弘扬强军文化，深化善美之城创文思想，巩固我市“双拥模范城”形象，7月30日晚在市区中山公园举办了“2017年韶关市庆祝建军90周年军民联欢晚会”驻韶部队官兵、党政机关人员、群众共千余人一同观看晚会。此次晚会得到驻韶部队的大力支持，精彩纷呈的节目由人民子弟兵和地方文化单位共同表演，演员人数逾400人，规模空前。晚会由五个板块、三个篇章组成，一首雄壮嘹亮的合唱《中国人民解放军军歌》拉开了晚会的序幕。晚会在嘹亮的军歌、优美的舞蹈、深情诗歌朗诵、感人的文艺小品中，回顾90年建军历程，追寻先辈革 | [6 empty] | 100%
|  |  | 绩效指标6 | 年度组织开展社科文艺精品创作生产扶持项目共21个，涵盖文学、音乐、舞蹈、美术、连环画、微电影等多个类别。 | [6 empty] | 100%
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： |  |  |  |  | 可持续 | [6 empty] | 5
|  |  | 3.政策或制度可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 可持续
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 公众满意度高，社会反响好 | [19 empty] | 5

## 2017年文化建设专项经费绩效自评报告
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2017年文化建设专项经费（文化专项）
市级项目主管部门（公章）: | 中共韶关市委宣传部
填报人姓名： | 刘芸妃
联系电话： | 8884988
填报日期： | 2018-03-15
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 中共韶关市委宣传部为市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责包括：指导、协调全市文化体制改革和文化建设工作；贯彻执行中央和省委、市委有关意识形态方面的方针政策，制定我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施；对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理；宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；指导、协调全市文化体制改革和文化建设工作等
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 围绕中国梦和践行社会主义核心价值观为主题，以文化乐民、文化育民、文化富民为出发点，开展形式多样的演出、展览、展示、比赛等节日文化活动，以丰富群众节日的文化生活；活动内容和形式有声有色、丰富多彩，积极向上，群众喜闻乐见，展示韶关人民健康和谐的精神风貌，在全市形成健康积极向上的文化氛围。体现尊重本土居民、尊重本土文化原则，因势利导，为传承发展本土文化提供良好的平台、环境、空间，促进全市文化建设的繁荣、发展与创新。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评98分
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目如期完成，资金按时支付
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 要进一步跟踪项目完成效果
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 进一步跟踪项目完成效果，提高资金使用绩效

## 2017年主流媒体和新媒体建设经费绩效信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 2017年主流媒体和新媒体建设（文化专项） | [9 empty] | 编码 |  |  | 103001ZXYW2017LIBD0008 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2070199]其他文化支出; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2070199
| 资金安排文号 |  | 韶财预[2017]2号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 完成结果评价
| 资金主管部门 |  | 中共韶关市委宣传部 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 叶志雄，8885733
| 资金使用单位 |  | 中共韶关市委宣传部 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 叶志雄，8885733
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | - | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2017-01-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2017-12-31
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 其他
|  |  | 3.其他 |  |  | 其他 | [9 empty] | 实际: | 2017-01-01 |  |  |  | 实际: | 2017-12-31
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | 着力提升新媒体平台的影响力和传播力，加强政务微信平台建设，推进网络媒体、网络安全、网络评论、信息技术等网信人才队伍建设。组织开展网络安全周活动，营造良好的网络舆论环境 |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 新闻发言人舆情信息员培训 |  |  |  |  | 市直单位新闻发言人、新闻助理及各县（市、区）共200人参加
[13 empty] | 韶关发布运营建设 |  |  |  |  | 委托韶关民声网及韶关日报社负责运营
[13 empty] | 网络舆情监测系统建设 |  |  |  |  | 建设网络舆情监测指挥平台，提升我市网络舆情监测发现、舆情上传下达处置能力。
[8 empty] | 阶段2 |  |  |  |  | 加强韶关本土媒体品牌栏目建设 |  |  |  |  | 按照年度宣传文化工作计划，在市直主流媒体和在韶关本地有影响的社会网站评选一批有思想深度、贴近韶关实际、有广泛社会影响的品牌栏目，为推动经济社会发展和满足人民群众日益增长的精神文化需求做出积极贡献。
[13 empty] | 开展网络安全周系列活动 |  |  |  |  | 根据工作安排，在全市范围内组织开展网络安全宣传教育活动，运用形式多样的传播方式，展示和推广网络安全技术，普及网络安全知识和防护技能。
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 新闻发言人及舆情信息员培训 | [6 empty] | 2017-12-31
|  |  | 绩效指标2 |  |  |  |  | 韶关发布运营建设 | [6 empty] | 2017-12-31
|  |  | 绩效指标3 |  |  |  |  | 网络舆情监测系统建设 | [6 empty] | 2017-12-31
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 235.00 |  | 235.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 235.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 0.00 |  | 235.00 |  | 235.00 |  |  |  | 100.00 | 2017-01-01 |  |  | 235.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 是 | 是否专账核算： |  | 是 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 否 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 招投标 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 设监理制 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 其他 |  |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
调整内容：
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 |  |  | 是
|  |  |  | 验收时间: |  | 2017-12-31 |  | 验收单位: |  | 中共韶关市委宣传部 |  | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序:
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 0 | 次 | 实际自查次数： |  | 0 | 次 | 完成自查率 | 0.00 | % | 监管方式 | [7 empty] | 3
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 235.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 235.00 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  | 0.00 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-01-01 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 5
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-01-01 |  |  |  |  | 新闻发言人及舆情信息员培训班 |  |  |  | 2017.1.1-2017.12.31
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-12-31 |  |  |  |  | 韶关发布运营建设 |  |  |  | 2017.1.1-2017.12.31
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-12-31 |  |  |  |  | 网络舆情监测系统建设 |  |  |  | 2017.1.1-2017.12.31
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 为加强全市新闻发言人和舆情信息员队伍建设，进一步提升各级各单位新闻发布水平和宣传舆论引导能力，9月中旬全市新闻发言人暨舆情信息员培训班在碧桂园凤凰酒店开班。省网信办为大家带来《网络舆情应对技巧》的课题，全市各级媒体工作人员、网评员队伍及部分社会网站共200余人参加了培训。专项培训进一步提升了网评工作的素质技能，提高了网络信息安全的认识，增强了网络信息安全工作责任感和光荣感，全面提升了工作效能 |  |  |  | 全部完成
[7 empty] | “韶关发布”（“韶关发布”政务微博、微信平台，“韶关发布”今日头条号）是由韶关市人民政府新闻办公室认证的官方发布权威平台，主要发布韶关最新最快的重要时政要闻，韶关重大社会、民生新闻，及时传递党和政府的声音，传播韶关重大资讯。2017年5月12日，“韶关发布”成为首批入驻南方号韶关矩阵的政务新媒体。据最新数据，截至2017年底，“韶关发布”南方号发布稿件数量达2527，阅读量614009，订阅总数18168。其关注度、传播度、健康度、活跃度和贡献度均靠前。当前，韶关发布正通过南方号、微博、微信、APP客户端 |  |  |  | 全部完成
[7 empty] | 良好舆论环境的塑造、正面形象的传播、负面危机的应对。自2016年起，我部积极与省网信办对接，加强做好网络舆情监测系列建设工作，根据年度工作计划，圆满完成主体建设任务。 |  |  |  | 全部完成
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
项目如期完成，效果良好
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 25
|  |  | 绩效指标1 | 完成新闻发言人及舆情信息员培训 | [6 empty] | 100%
|  |  | 绩效指标2 | 韶关发布运营建设良好 | [6 empty] | 100%
|  |  | 绩效指标3 | 网络舆情监测系统建设良好 | [6 empty] | 100%
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： |  |  |  |  | 可持续 | [6 empty] | 5
|  |  | 3.政策或制度可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 可持续
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 群众满意度高，社会效果良好 | [19 empty] | 5

## 2017年主流媒体和新媒体建设经费绩效自评报告
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2017年主流媒体和新媒体建设（文化专项）
市级项目主管部门（公章）: | 中共韶关市委宣传部
填报人姓名： | 刘芸妃
联系电话： | 8884988
填报日期： | 2018-03-15
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 中共韶关市委宣传部为市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责包括：指导、协调全市文化体制改革和文化建设工作；负责互联网宣传管理工作；贯彻执行中央和省委、市委有关意识形态方面的方针政策等。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 新闻发言人及舆情信息员培训；韶关发布运营建设；网络舆情监测系统建设
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评99分
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目如期完成，资金按时支付，效果良好
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 进一步优化项目落实
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 进一步优化项目

## 2017主旋律宣传经费绩效自评信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 2017主旋律宣传经费(文化专项） | [9 empty] | 编码 |  |  | 103001ZXYW2017LIBD0010 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2070199]其他文化支出; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2070199
| 资金安排文号 |  | 韶财预【2017】 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 完成结果评价
| 资金主管部门 |  | 中共韶关市委宣传部 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 李晓林，8884988
| 资金使用单位 |  | 中共韶关市委宣传部 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 沈明礼，8897231
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | - | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2017-01-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2017-12-31
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 其他
|  |  | 3.其他 |  |  | 其他 | [9 empty] | 实际: | 2017-01-01 |  |  |  | 实际: | 2017-12-31
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | 贯彻全国和省市宣传思想工作会议精神，围绕纪念红军长征胜利80周年、主动融入珠三角“三大主题工作”和精准扶贫等全市中心工作，加强统筹谋划，积极协调中央、省主流媒体和有关新媒体，根据媒体特点，有针对性设置宣传内容，大力宣传韶关经济社会发展的亮点、成效，宣传韶关特色文化品牌，开展城市形象宣传活动，营造我市加快发展的对内、对外的良好舆论环境。 |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 组织市直媒体开展主题异地采访活动 |  |  |  |  | 市直新闻媒体前往珠三角，学习成功的经验做法，在市直媒体推出相关的系列报道。
[13 empty] | 在省直媒体推出我市参加珠洽会宣传专题 |  |  |  |  | 做好我市参加珠洽会宣传报道，推介我市相关投资政策、投资环境和相关重点项目。
[13 empty] | 开展基层宣传文化干部培训 |  |  |  |  | 委托韶关学院举办了2017年韶关市基层宣传干部培训班，促进宣传文化工作创新发展
[8 empty] | 阶段2 |  |  |  |  | 提升城市形象宣传 |  |  |  |  | 与深圳卫视合作，将我市城市形象宣传片在深圳卫视《中国优秀城市宣传片展播》栏目播出。
[13 empty] | 结合市委市政府阶段性重点工作安排，在省市媒体开展主题宣传 |  |  |  |  | 在《南方日报》、《南方》杂志分别做省党代会专版、“韶关创建善美之城”工作专刊。
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 结合市委市政府阶段性重点工作安排，在省市媒体开展主题宣传 | [6 empty] | 2017-12-31
|  |  | 绩效指标2 |  |  |  |  | 提升城市形象宣传 | [6 empty] | 2017-12-31
|  |  | 绩效指标3 |  |  |  |  | 开展基层宣传文化干部培训 | [6 empty] | 2017-12-31
|  |  | 绩效指标4 | [11 empty] | 2017-12-31
|  |  | 绩效指标5 | [11 empty] | 2017-12-31
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 9
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 220.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 0.00 |  | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  | 100.00 | 2017-01-01 |  |  | 220.00 |  |  |  | 99.00 |  | 0.00
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 否 | 是否专账核算： |  | 是 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 否 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 招投标 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 设监理制 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 其他 |  |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
调整内容：
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 |  |  | 是
|  |  |  | 验收时间: |  | 2017-12-31 |  | 验收单位: |  | 中共韶关市委宣传部 |  | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序:
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 5 | 次 | 实际自查次数： |  | 5 | 次 | 完成自查率 | 100.00 | % | 监管方式 | [7 empty] | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 220.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 220.00 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  | 0.00 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析： | 实际支出结余35元
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-01-01 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 10
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-01-01 |  |  |  |  | 项目如期完成 |  |  |  | 2017.1.1-2017.12.31 |  | 完成
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-12-31 |  |  |  |  | 项目如期完成
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-12-31 |  |  |  |  | 项目如期完成
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  |  | 根据年度宣传思想工作计划，结合中央、省市委市政府阶段性重点工作安排，年内在省市媒体开展了系列主题宣传活动。如羊城晚报（砥砺奋进的5年之城市故事特刊）、羊城晚报（创刊60周年专版宣传）、韶关日报（市空市貌整治前后对比）、市广电台（十九大主题宣传精品）、南国书香节分会场媒体宣传、华南数谷签约仪式、《南方》杂志“韶关创建‘善美之城’工作”专刊、韶关市政务网站入驻“南方＋”启动仪式、在省直媒体推出我市参加珠洽会宣传专题等一系列宣传活动。收到良好效果。 |  |  |  | 完成
[7 empty] | 为进一步创新韶关城市形象对外传播方式和渠道，打造韶关城市形象宣传精品、塑造宣传品牌。年内与深圳卫视正式签约，由该单位为我市摄制一部城市形象宣传专题片，根据协议，此项工作于2018年完成。目前正按摄制计划正常有序推进。 |  |  |  | 完成
[7 empty] | 根据年度宣传思想工作安排，年内组织开展了基层宣传文化干部培训。 |  |  |  | 完成
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
质量目标完成情况：围绕主动融入珠三角的总战略等全市中心工作，及时、深入开展重大主题宣传，为促进我市回忆融入珠三角实现振兴发展提供有力的舆论支持。并借助全媒体平台创新宣传方式，有效地开展对外宣传，提升我市对外宣传的覆盖面和影响力，进一步宣传韶关优良的历史人文和自然生态资源，提升韶关的知名度和美誉度。
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 25
|  |  | 绩效指标1 | 组织市直媒体开展主题异地采访活动 | [6 empty] | 100%
|  |  | 绩效指标2 | 在省直媒体推出我市参加珠洽会宣传专题 | [6 empty] | 100%
|  |  | 绩效指标3 | 开展基层宣传干部培训 | [6 empty] | 100%
|  |  | 绩效指标4 | 提升城市形象宣传 | [6 empty] | 100%
|  |  | 绩效指标5 | 结合市委市政府阶段性重点工作安排，在省市媒体开展主题宣传 | [6 empty] | 100%
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： |  |  |  |  | 可持续 | [6 empty] | 5
|  |  | 3.政策或制度可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 可持续
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 群众满意度高，宣传效果良好 | [19 empty] | 5

## 2017年主旋律宣传经费绩效自评报告
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2017主旋律宣传经费(文化专项）
市级项目主管部门（公章）: | 中共韶关市委宣传部
填报人姓名： | 刘芸妃
联系电话： | 8884988
填报日期： | 2018-03-15
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 中共韶关市委宣传部为市委主管全市的全市意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责包括：指导、协调全市文化体制改革和文化建设工作；指导、协调未成年人思想道德教育工作；负责互联网宣传管理工作；贯彻执行中央和省委、市委有关意识形态方面的方针政策等；负责全市互联网宣传管理工作；
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 组织市直媒体开展主题异地采访活动；在省直媒体推出我市参加珠洽会宣传专题；开展基层宣传文化干部培训；提升城市形象宣传；结合市委市政府阶段性重点工作安排，在省市媒体开展主题宣传。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评99分
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目开展完全按照计划安排实施，效果良好。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 资金使用进度可更优
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 在今后的工作中，要更加注重资金使用绩效

## 《南方日报》2011-2012年度专题宣传经绩效自评基础信息表
附件1-1
市级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 《南方日报》2011-2012年度专题宣传经费 | [9 empty] | 编码 |  |  | 103001ZXYW2017LIBD0011 | [6 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 |  | [2013399]其他宣传事务支出; | [9 empty] | 资金预算支出 功能名称编码 |  |  | 2013399
| 资金安排文号 |  | 韶财预[2017]2号 | [9 empty] | 评价类型 |  |  | 完成结果评价
| 资金主管部门 |  | 中共韶关市委宣传部 | [9 empty] | 主管部门经办人、联系电话 |  |  | 林伟新,8897276
| 资金使用单位 |  | 中共韶关市委宣传部 | [9 empty] | 资金使用单位经办人、联系电话 |  |  | 林伟新,8897276
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类 |  |  | - | [6 empty] | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  |  | 计划: | 2017-01-01 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: | 2017-12-31
|  |  | 2.行政事业专项业务类 |  |  | 其他
|  |  | 3.其他 |  |  | 其他 | [9 empty] | 实际: | 2017-01-01 |  |  |  | 实际: | 2017-12-31
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 |  | 0 | 个，其中省级 | 0 | 个，地市 | 0 | 个，县（市、区） | 0 | 个；
|  |  | 资金使用单位：子项目 |  | 0 | 个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标： |  |  | 是 |  | 2.是否包括预期产出的内容： |  |  | 是 |  | 3.是否包括预期效果的内容： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否相关： |  |  | 是 |  | 3.绩效目标是否细化： |  |  | 是 | [6 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化： |  |  | 是 |  | 2.绩效目标是否有可衡量指标： |  |  | 是 | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  |  |  | 分阶段目标 |  |  |  |  | 预期产出 | [9 empty] | 3
|  |  | 付《南方日报》2011—2012年度专题宣传经费 |  |  |  |  | 阶段1 |  |  |  |  | 付南方日报2011至2012年度专题宣传经费 |  |  |  |  | 完成
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  |  |  | 指标值（计划完成水平） | [6 empty] | 计划完成时间 | [7 empty] | 2
|  |  | 绩效指标1 |  |  |  |  | 付《南方日报》2011—2012年度专题宣传经费 | [6 empty] | 2017-12-31
绩效指标2
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [18 empty] | 10
|  |  |  | 上年度结转结余金额 |  | 评价年度预算（计划）安排金额 |  | 实际到位（到达项目单位） | [7 empty] | 实际支出（项目单位支出） | [5 empty] | 结转结余金额
[8 empty] | 到位金额 |  |  |  | 到位率% | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  |  | 支出率%
|  |  | 合计 | 0.00 |  | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 52.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 中央财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 省财政资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  |  | 市县财政资金 | 0.00 |  | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  | 100.00 | 2017-01-01 |  |  | 52.00 |  |  |  | 100.00 |  | 0.00
|  |  | 其他资金小计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额） | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | 是否超范围、标准支出： |  | 否 |  | 是否进行财政监督检查或审计： |  |  |  | 是 | 是否专账核算： |  | 是 |  | 核算凭证是否规范有效： |  |  | 是
|  |  | 如是，金额（万元）： |  | 0.00 |  | 如是，请提供监督检查或审计报告 | [8 empty] | 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 |  | 是否要求 |  | 按规定应执行的项目数 |  |  |  | 实际执行的项目数 |  |  | 内容 | 是否要求 |  |  | 实际执行项目数 |  | 未执行原因 |  | 8
|  |  |  | 政府采购 |  | 否 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 招投标 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 法人负责制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 设监理制 |  |  |  | 0 | 个
|  |  |  | 合同管理制 |  | 是 |  | 0 |  | 个 |  | 0 | 个 |  | 其他 |  |  |  | 0 | 个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  |  |  | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  |  | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 |  |  |  |  | 0 | 个
调整内容：
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 |  |  | 是
|  |  |  | 验收时间: |  | 2017-12-31 |  | 验收单位: |  |  |  | 办理验收手续项目数: | 0 | 个 | 验收程序:
|  |  | 项目已完成未办理验收的说明 | [19 empty] | 0
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： |  | 0 | 次 | 实际自查次数： |  | 0 | 次 | 完成自查率 | 0.00 | % | 监管方式 | [7 empty] | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算 | [7 empty] | 52.00 |  | 万元， | 实际按进度支付 |  | 52.00 |  | 万元，截止评价期，本评价年度 |  |  |  |  | 5
|  |  | 实际结余或超支 |  | 0.00 |  | 万元；
|  |  | 2.具体情况： |  | （1）项目未按预算支付造成结余 |  |  |  |  | ，原因分析：
[5 empty] | （2）采取措施形成的节约资金 |  |  |  |  | ，主要措施：
[5 empty] | （3）其他原因造成的结余或超支 |  |  |  |  | ，主要情况（包括超支的资金来源）：
|  |  | （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： |  |  |  |  | 0 | 个； | 2. 超支项目： | 0 | 个
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-01-01 |  |  | 进度安排 合理性 |  | 计划实施内容 |  |  |  | 起止时间 |  | 实际完成进度 |  | 10
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-01-01 |  |  |  |  | 《南方日报》2011至2012年度专题宣传经费 |  |  |  | 2017.1.1-2017.12.31 |  | 100%
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： |  |  | 2017-12-31
[7 empty] | 实际： |  |  | 2017-12-31
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数 |  |  | 0 | 个， | 实际按计划完成项目数 |  | 0 | 个 | ，未按计划完成的项目数 |  |  | 0 | 个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  |  | 产出 |  |  |  | 实际完成情况 | [7 empty] | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 | [6 empty] | 付《南方日报》2011—2012年度专题宣传经费
阶段2
阶段3
阶段4
阶段5
阶段6
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况： | [7 empty] | 未完成原因（如是）： | [7 empty] | 有无发生质量、安全事故： |  |  |  | 5
已完成，效果好
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） | [6 empty] | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  |  |  | 未完成目标值原因分析 | [7 empty] | 25
|  |  | 绩效指标1 | 付《南方日报》2011—2012年度专题宣传经费 | [6 empty] | 100%
绩效指标2
绩效指标3
绩效指标4
绩效指标5
绩效指标6
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 2.机制可持续（如管护、经费投入等）： |  |  |  |  | 可持续 | [6 empty] | 5
|  |  | 3.政策或制度可持续： |  | 可持续 | [5 empty] | 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）： |  |  |  |  | 可持续
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 宣传效果好 | [19 empty] | 0

## 《南方日报》2011-2012年度专题宣传经费绩效自评报告
附件3
市级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 《南方日报》2011-2012年度专题宣传经费
市级项目主管部门（公章）: | 中共韶关市委宣传部
填报人姓名： | 刘芸妃
联系电话： | 8884988
填报日期： | 2018-03-15
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 中共韶关市委宣传部为市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责包括：指导、协调全市文化体制改革和文化建设工作；指导、协调未成年人思想道德教育工作；负责互联网宣传管理工作；贯彻执行中央和省委、市委有关意识形态方面的方针政策，制定我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施；管理新闻舆论导向等
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 《南方日报》传媒集团2011—2012年度专题宣传经费
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 自评100分
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 资金如期支付，效果良好
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 专题宣传经费应按时支付
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 按时支付专题宣传经费