翁审报〔2017〕27号

被审计单位：有关部门(单位)

审  计  项  目 ：翁源县2017年国家和省重大政策措施

落实情况跟踪审计

根据《中华人民共和国审计法》和《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）的规定，县审计局按照省审计厅的统一部署和要求，组织有关审计人员，对翁源县2017年落实国家和省重大政策措施情况进行了跟踪审计。2017年，县审计局共投入30人次，工作量达到330人•日，重点关注了翁源县2016年度供给侧结构性改革落实情况、简政放权和“放管服”改革推进情况、重大建设项目建设进展情况、创新驱动发展战略相关政策措施落实情况、深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作落实情况、基层医疗卫生服务能力建设政策落实情况、2017年精准扶贫精准脱贫等七个方面的情况，抽查了翁源经济开发区、县发改局、县财政局、县交通和运输局、县住建局、县教育局、县民政局、县卫生和计划生育局、县扶贫办等25个单位。审计工作得到了相关单位的支持和配合，进展顺利。上述相关部门、单位对其提供的资料的真实性、完整性负责，并对此作出了书面承诺。县审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、有关部门积极推进国家和省重大政策措施贯彻落实

（一）简政放权和“放管服”改革推进情况

为深入推进简政放权、放管结合，加快政府职能转变，按照国家和省的部署要求，县政府于2015年8月17日成立了翁源县推进职能转变协调小组，作为县政府议事协调机构。下设行政审批改革、投资审批改革、职业资格改革、收费清理改革、商事制度改革、科教文卫体改革等6个专题组和综合、督查、法制、专家等4个功能组，各小组日常工作由综合组负责协调。截止至2017年6月末：已全面完成翁源县人民政府部门权责清单编制工作，并已发文公布；已取消21项非行政许可审批事项，并把11个部门审批的22个事项调整为政府内部审批；清理了10个县政府部门31项行政审批中介事项；已推行“先照后证”、“五证合一、一照一码”、“两证整合”等制度改革，已完成“五证合一”1659份，“两证整合”1711份。

（二）创新驱动发展战略相关政策措施的落实情况

为加快落实创新驱动发展战略相关政策措施，翁源县人民政府2016年9月制定了《翁源县人民政府关于印发<翁源县科学技术进步奖励办法>的通知》（翁府[2016]105号），鼓励企业申请市科技创新补助资金，引导中小微企业加大研发投入。目前，翁源县江尾镇与北京林业大学及中科院华南植物园、广东信达茧丝绸股份有限公司与广东省农产品加工与蚕业研究所、翁源县茂源糖业有限公司与广州甘蔗科学研究所建立了长期的战略合作关系，进行产学研合作。翁源县发改和科技部门加大力度培育高新技术入库企业，至2016年翁源县入库高新技术企业有2家，2017年正在申报入库的企业有5家(广东豪之盛新材料有限公司、广东德丽雅漆业有限公司、广东台实实业有限公司、翁源县天下泽雨农科有限公司和韶关绿然再生资源发展有限公司)。县科技局引导企业建立健全知识产权管理，翁城工业园的金悦通电子有限责任公司成为首批获得知识产权贯彻国家标准省财政资金补助企业之一。至2017年6月翁源县已完成专利申请113件，其中发明专利申请5件。

（三）深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶、去产能行动计划工作落实情况

2014年3月东莞市厚街镇、翁源县两地政府签订了《对口帮扶共建协议》。根据2017年4月莞韶指挥部印发的《关于签订共建产业园协议的通知》，厚街镇与翁源县两地政府于2017年4月签订了《共建翁源产业转移工业园框架协议》，建立产业园区两地共建机制，明确共建园区范围及三年共建目标。即：到2020年，累计引进投资5000万元以上项目40个或四年引进项目总投资累计30亿元以上；实现园区规上企业工业总产值115亿元，规上企业工业增加值30亿元，税收3亿元。截至2017年9月，翁源县已完成部分片区的“三通一平”等基础设施，能够满足入园项目的建设需求，特别是华彩片区配套设施基本完善，有专门的污水处理厂（翁源县恒通污水处理有限公司）及仓储物流中心（广东化建物流有限公司）。目前，共建产业园区正加紧配套建设位于翁城商务中心区内的危险化学品应急救援基地及消防站、翁源县第二人民医院等。

（四）2017年精准扶贫精准脱贫工作落实情况

翁源县人民政府高度重视精准扶贫精准脱贫工作，贯彻落实中央和省委省政府脱贫攻坚决策部署，结合翁源县实际制定了《翁源县新时期精准扶贫精准脱贫三年规划》,对应市直相关部门系列配套实施方案出台了地方配套实施方案，出台了《翁源县新时期精准扶贫资金管理暂行办法》等政策措施，建立健全精准扶贫精准脱贫工作机制，落实扶贫工作责任。制定“产业、就业两扶持”实施方案，创新“产业、就业两扶持”新举措,实施“产业、就业两项奖补”政策，进行“一户多策”、“一人多法”的帮扶，助力贫困户脱贫； 2017年扶贫工作整体稳步推进，扶贫资金募集和使用取得了一定的成效。投入资金5,822.01万元，实施680个扶贫开发项目，受益建档立卡贫困户2,954户7,952人；“三保障”惠民政策全面落实，新农村示范村建设全面推进，全部51个示范村村庄规划编制项目已完成招投标。

（五）基层医疗卫生服务能力建设政策落实情况

为了加强翁源县基层医疗卫生服务能力建设的组织领导，县委办、政府办分别成立了翁源县第二人民医院、翁源县妇幼保健计划生育服务中心、翁源县人民医院、翁源县中医院建设工作领导小组。县人民医院还成立了翁源县人民医院新城区建设工作领导小组。同时结合本县实际，翁源县还制定了《关于进一步加强全县基层医疗卫生服务能力建设的实施方案》，明确了加强翁源县人民医院、翁源县中医院、翁源县妇幼保健计划生育服务中心和翁源县第二人民医院的基础设施建设和相关机构设置等工作要求。截止2017年11月翁源县加强基层医疗卫生服务能力建设共投入资金16，719.97万元，实际支付总额7,437万元。翁源县各医疗升级建设项目按规定时间有序推进。翁源县第二人民医院建设工程项目，已完成底层基础设施建设，住院大楼建设到第3层，职工生活辅助用房（后勤综合楼）已封顶；翁源县中医院综合楼扩建项目，2017年10月18日按程序进行了公开招投标；翁源县人民医院医疗养老综合工程，一期工程已全面完工（7层建筑单体），二期工程已完成工程量的33％；翁源县妇幼保健计划生育服务中心的工程项目，已完成选址工作。

二、跟踪审计发现的主要问题

（一）精准扶贫精准脱贫政策落实方面

1．违规同时发放低保金及五保金

翁源县官渡镇低保户邹金生2017年3月获批转为五保户，但民政部门未取消其低保户资格，造成其领取五保金的同时领取低保金，2017年3月至10月共领取低保金2,875元。上述做法不符合《广东省民政厅印发〈广东省最低生活保障申请家庭经济状况核对及认定暂行办法〉的通知》（粤民发[2014]202号）“第四十三条 经复核，获得最低生活保障家庭的人口状况、收入状况、财产状况发生变化的，县（市、区）民政部门应当及时增发、减发、停发最低生活保障金；决定停发最低生活保障金的，应收回其低保证，并书面说明理由”的规定。

2．漏发放部分建档立卡家庭经济困难学生生活补助

经抽查，个别中小学校因工作未做到位，至2017年11月止，漏发2016年秋季建档立卡家庭经济困难学生生活补助3人（其中：周陂中心小学2名、职业技术学校1名），每人1,500元，金额共计4,500元。上述做法不符合《关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（粤教助[2016]5号）“一、（三） 生活费补助对象和补助标准  1、义务教育阶段生活补助对象是2016年秋季学期在校的广东户籍建档立卡贫困户义务教育学校全日制学生，补助标准为每人每学年3000元（每月300元，每学年按10个月计）”的规定。

3．财政扶贫资金使用进度缓慢

截至2017年9月30日，翁源县、镇两级财政留存资金合计33,045.79万元，其中：县财政留存资金2,134.83万元，各镇（林场）留存30,910.96万元。主要原因是翁源县小额信贷、产业扶持等项目进展缓慢、新农村示范村建设刚启动、2017年的危房改造未验收等，造成资金未能拨付，导致资金结存较大。上述做法不符合《广东省扶贫开发办公室、广东省财政厅关于加快财政扶贫资金使用进度切实发挥资金使用效益的通知》（粤扶办[2017]38号） “……进一步健全新时期精准扶贫开发资金使用管理机制,建立完善相关管理制度,加快资金拨付进度和项目资金实施进度,加快扶贫政策落实,推进精准扶贫、精准脱贫”的规定。

4．脱贫验收标准把握不严格

（1）2016年，县农村贫困户脱贫验收小组对脱贫贫困户进行验收时，未严格按照脱贫条件进行验收，造成375户脱贫贫困户至今仍居住在C/D级危房中（已纳入2017、2018年危房改造计划），虚增了2016年脱贫户数。上述做法与2016年度广东省农村贫困户脱贫验收标准之一：“有安全住房，人均13平方米以上”的规定不相符。主要原因是省下达住房改建任务与全县实际需求存在差距。

（2）翁源县2016年已脱贫的无劳动能力的一般贫困户10户14人在2016年未纳入低保五保供养等政府兜底的脱贫方式。上述做法与2016年度广东省农村贫困户脱贫验收标准之一：“……符合政策的完全或部分丧失劳动能力的相对贫困人口纳入低保、五保或特困人员救助供养”的规定不相符。

（二）基层医疗卫生服务能力建设政策落实方面

1． 施工蓝图完成时间滞后

翁源县第二人民医院建设项目经县委和县政府同意采用建设工程勘察、设计、施工总承包方式（EPC模式）实施。2017年3月24日经过公开招投标，广东省第五建筑工程有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司（联合体）中标，2017年3月24日业主翁源县第二人民医院与中标单位签订了该项目的建设项目工程总承包合同。经审计，该总承包合同约定“勘察、设计期限45日历天、施工工期488 日历天”，然而，中标单位2017年4月24日和2017年9月22日分两次才将部分的施工蓝图交给业主和监理，其余涉及项目设计优化部分的施工蓝图至审计之日尚未完成，设计期限已经超出合同规定的45日历天。中标单位施工蓝图完成时间的滞后，一定程度上影响了翁源县第二人民医院建设项目的工程进度。

2．监理滞后

根据建筑工程施工许可，2017年4月10日翁源县第二人民医院建设工程项目开始地下室土方挖运，但是，该工程项目2017年5月15日才进行监理的公开招投标，2017年5月16日业主与中标单位广东省建筑工程监理有限公司签订《建设工程监理合同》。该项目监理滞后，与《建设工程质量管理条例》的有关规定不符。

三、审计整改情况

翁源县有关部门高度重视跟踪审计发现的问题，截至2017年11月底，已经到达整改期限的2个问题中，全部已经整改。其中：供给侧结构性改革方面部分单位未向牵头单位报送资料、部分责任单位尚未按照要求明确具体分管领导和指定股级干部为联络员，也未按照要求制订具体实施方案等2个问题引起有关部门高度重视，各责任单位都按照《翁源县供给侧结构性改革降成本行动计划（2016-2018年）》的要求完善了工作机制，细化政策措施和分工安排，制订了具体实施方案，做到有明确分工、有时间进度、有保障措施，确保供给侧结构性改革顺利进行。

对本次报告指出的问题，有关部门、单位应自收到本报告之日起60日内组织整改完毕，并将整改结果及审计发现问题整改情况台账书面反馈翁源县审计局。

附件：《2017年贯彻落实国家和省重大政策措施情况审计发现问题整改明细情况表》

2017年12月27日