南雄市发电

| 发电单位 |  | 中共南雄市委 南雄市人民政府 |  | 签批盖章 |  | 曾风保 王碧安 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 特提 | ·明电 | 雄委发电〔2016〕6号 |  | 雄机发 |  | 号 |

中共南雄市委  南雄市人民政府

关于印发《南雄市新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施方案》的通知

各镇（街道）党（工）委、政府（办事处），有关单位：

《南雄市新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施方案》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

市

中共南雄市委

南雄市人民政府

2016年10月10日

南雄市新时期精准扶贫精准脱贫

三年攻坚实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于新时期扶贫开发的决策部署，根据《中共广东省委、广东省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》，结合我市实际，特制定本实施方案。

一、总体要求

（一）总体思路

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发系列重要讲话精神以及党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕协调推进“四个全面”战略布局，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照中央扶贫开发工作会议部署，坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略，充分发挥政治优势和制度优势，调动各方面力量，扎实推进脱贫攻坚各项工程，着力提高贫困人口收入，改变贫困村落后面貌。按照在“十三五”前三年时间集中力量脱贫攻坚，后两年巩固提高的总体安排，确保到2018年全市贫困人口全部脱贫，与全省同步率先全面建成小康社会。

（二）对象范围

根据省审核认定，我市新时期精准扶贫精准脱贫对象为：

1、相对贫困人口——按2015年农民年人均可支配收入低于4000元的标准，认定我市农村6289户15888人为相对贫困人口。

2、相对贫困村——按2015年全村年人均可支配收入低于8000元、相对贫困人口占全村户籍人口5%以上的标准，认定我市68个村为相对贫困村。

（三）目标任务

到2018年实现“两不愁三保障一相当”目标，即稳定实现农村贫困人口“不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平”。与我省“十三五”规划关于城乡居民收入增长不低于同期经济增长速度（7%）的目标相衔接，有劳动能力的相对贫困人口人均可支配收入不低于当年全省农村居民可支配收入45%（约7365元），符合政策的全部或部分丧失劳动能力的相对贫困人口纳入低保，确保全部实现稳定脱贫；相对贫困村人均可支配收入不低于当年全省农村居民人均可支配收入60%（约9820元），确保全部出列。

具体按年度分三步走：到2016年底，5200相对贫困人口（约占30%）脱贫，其中5000贫困人口实现政策性保障兜底脱贫；到2017年底，在2016年基础上增加6000相对贫困人口（约占70%）实现脱贫；到2018年底，在2016年和2017年基础上增加4888相对贫困人口（占100%）实现脱贫，全部相对贫困村出列。

（四）基本原则

1、坚持党委领导、政治保障原则。充分发挥各级党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，严格执行脱贫攻坚一把手负责制，市、镇、村“三级书记”一起抓，为脱贫攻坚提供坚强的政治保障。切实加强贫困村基层党组织建设，使其成为带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。

2、坚持精准扶贫、精准脱贫原则。把精准的要求贯穿扶贫开发各领域各环节，准确甄别，建档立卡，因地制宜，分类施策，对贫困人口实施精细化管理，对扶贫资源实行精确化配置，对贫困户和贫困村实行精准化帮扶，确保脱贫攻坚精准到村、到户、到人。

3、坚持立足发展、社保兜底原则。把发展作为扶贫开发的第一要务和立足点，用发展的办法解决贫困问题，推动“输血”扶贫向“造血”扶贫转变，切实增强贫困村的内生发展动力。坚持底线思维，把处于我市低保线下的贫困人口、符合政策的完全或部分丧失劳动能力的贫困人口全部纳入农村低保覆盖范围，实行社保政策兜底脱贫。

4、坚持点面结合、全员覆盖原则。既集中点上突破，着力帮扶贫困村内的贫困户和贫困人口,又注重面上推进，同步帮扶贫困村外分散的贫困户和贫困人口，使帮扶资源、帮扶举措、帮扶责任覆盖全部贫困人口，做到全员受益、全员脱贫，不落一人。

5、坚持群众主体、自力更生原则。突出贫困群众主体地位，引导他们正确处理好国家、社会帮扶和自身努力的关系，树立战胜贫穷的信心和斗志，充分发挥积极性和创造性，自力更生，艰苦奋斗，全面提高自我发展能力，依靠自己劳动和智慧实现脱贫致富。

6、坚持多方共济、凝聚合力原则。政府主导，社会参与，引导各类资源要素向贫困地区倾斜配置，广泛动员社会力量参与扶贫开发，着力构建政府、市场、社会合力攻坚的大扶贫开发格局。

二、力推十项扶贫攻坚举措

（一）全力推进产业发展扶贫

根据我市资源特点和各镇各村各户实际，实行统分结合的原则，重点发展四大产业：

1、种养业。按照“东茶西菜，南北水果，中部烟、稻，种植为主、养殖为辅，循环发展”的总体布局，大力发展农业合作组织，推进连片规划、连片开发，积极引导农业龙头企业与贫困村和贫困户有效对接，鼓励贫困户以土地、房屋、农业设施、林地、林木、劳动力、技术及扶贫到户资金项目等资产入股企业，引导推广“公司+N+农户”模式，发展多种形式经营的规模种养业，提高贫困户在产业发展中的参与度和受益度。同时，对吸纳贫困户务工、参股、带动增收效果好的农业合作组织或企业给予政策支持。帮扶单位和各职能部门要发挥自身优势，支持区域特色农业产品品牌培育、资质认证和政策扶持，在扶贫过程中积极整合资源，发挥优势，主动为适度规模的经营提供技术指导、市场信息和产品营销等技术和服务，培育一批特色农业企业、家庭农场和种养大户，让有劳动能力的贫困户能按意愿进入这些农业组织，实施有效对接，精准帮扶。（责任单位：市农业局、市商务局、市财政局、市林业局、市地税局、市国税局、市供销社、市扶贫办等。列在首位的为牵头单位，其他为参与单位，下同）

2、新能源产业。对家庭劳动力不足、种养技术水平低且土地资源有限的贫困户，重点以入股分红方式增收，主要以电力能源公司为龙头，大力发展太阳能、风力等环保型电力产业。（责任单位：市发改局、市商务局、市经信局、市供销社、市供电局、市扶贫办）

3、电商产业。充分利用我市“全国电子商务进农村综合示范县”的契机，大力推进“互联网+精准扶贫”。加快农村信息化基础设施建设，发掘、培养一批电子商务创业者，依托电商平台，开展农土特产品、休闲旅游等资源的宣传、销售，推进第三产业发展，拓宽农产品销售渠道。通过打造电子商务示范镇、示范村、示范户，帮助其他分散贫困户农产品销售，鼓励带动有条件的贫困户，实现脱贫增收。（责任单位：市经信局、市商务局、市人社局、团市委、市供销社、市邮政局、市扶贫办）

4、休闲观光业。积极争取和落实乡村休闲旅游发展的优惠政策，加大对贫困村乡村旅游设施建设的投入，引导扶贫资金、社会资金参与扶贫地区旅游开发。加大对坪田、帽子峰、主田花博园、珠玑古巷和梅关古道、江头云峰山等现有景区的持续投入力度，打造精品旅游景点，切实搞好景点的配套设施建设，通过吸引社会资本促进旅游开发，提升旅游观光景点档次，打造成品牌路线，吸引更多社会人士到我市旅游观光。通过旅游发展，推进农家乐建设、带动农土特产品销售、加快土地流转、实现就业，带动农民增收。（责任单位：市旅游局、市商务局、市住建局、市农业局、市林业局、市扶贫办）

（二）全力推进劳动力就业扶贫

1、提高贫困人口职业技能水平。以就业为导向，提高培训的针对性和有效性。一是要落实劳动力技能晋升培训补贴政策，确保有职业技能提升意愿的贫困劳动力得到技能晋升培训。二是要分类推进落实免学杂费政策，积极鼓励职业院校和技工院校招收贫困家庭子女，让他们掌握一定的职业技能，实现就业脱贫。通过校企合作、送教下乡、送教进村等模式，深入开展贫困家庭劳动力职业技能培训，确保贫困家庭劳动力至少掌握一门致富技能。（责任单位：市人社局、市教育局、市财政局、市扶贫办）

2、加强贫困人口就业服务。对贫困户就业、创业意向进行调查摸底，分类造册，掌握需求，针对不同群体分类制定帮扶计划。对有外出就业愿望的贫困劳动力，有组织有计划地开展求职登记、职业指导、职业介绍等公共就业服务。定点定期定向举办进镇入村专项公共就业服务招聘活动，定时向贫困人口推送岗位招聘信息。实施贫困家庭高校毕业生就业促进计划，对贫困家庭离校未就业的高校毕业生提供就业支持，帮助尽快实现就业。实施公益性岗位安置，在道路养护、园林维护、山林看护、治安巡逻、城管交通、环卫保洁、安全管理等公共管理和服务性岗位，优先安排一定比例的贫困劳动力就业。同时大力支持、鼓励创业致富带头人在贫困村创办各类企业，带动当地贫困人口就业。（责任单位：市人社局、市教育局、市发改局、市经信局、市财政局、市扶贫办）

3、加强区域劳务合作的对接。充分利用东莞对口帮扶的契机，加强劳务合作的对接，建立人力资源供需信息匹配对接机制，定期向贫困人口发布劳务输出岗位信息，向劳务对口帮扶市发送有就业意向的贫困劳动力信息，组织举办区域联动专场招聘活动。（责任单位：市人社局、市财政局、市扶贫办）

（三）全力推进社会保障扶贫

1、完善农村最低生活保障制度，对无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的家庭实行政策性保障兜底。根据农村最低生活保障对象的年龄、健康状况、劳动能力、家庭收入来源等情况将最低生活保障家庭进行分类管理和帮扶，制定出台农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的实施方案。建立扶贫开发与农村低保数据互通平台，扶贫和脱贫对象信息与低保对象信息实时互通，实现动态监测、资源共享，使农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接。（责任单位：市民政局、市财政局、市教育局、市残联、团市委、市妇联、市扶贫办）

2、完善特困人员救助供养、受灾人员救助、医疗救助、临时救助、住房救助等专项救助制度，鼓励社会力量参与，健全社会救助体系。完善贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴制度和城乡居民基本养老保险制度，建立供养、救助和补贴标准正常调整和自然增长机制，将扶贫对象中的特殊困难群体优先纳入急难救助范围。（责任单位：市民政局、市财政局、市人社局、市卫计局、市扶贫办）

3、健全“三留守”（留守儿童、留守妇女、留守老人）和残疾人关爱服务体系。对该部分人员进行全面摸底排查，建立详实完备、动态更新的信息管理系统，加强儿童福利院、救助保护机构、社区儿童老龄人之家、社区康园中心等服务设施和队伍建设，继续推进农村居家养老活动中心建设，完善政府和社会力量相衔接的关爱服务网络，引导和鼓励更多社会力量参与服务工作。（责任单位：市民政局、市财政局、市教育局、市残联、团市委、市妇联、市扶贫办）

（四）全力推进医疗保险和医疗救助保障扶贫

1、构建全面覆盖贫困地区群众的基本医疗卫生制度。落实政府全额资助贫困人口参加城乡居民基本医疗保险政策，加大医疗救助帮扶力度，将贫困人口全部纳入重、特大疾病救助范围，对各项医保政策报销后的合规医疗费用按照不低于70%的比例给予补助，有效防止因病致贫、因病返贫。（责任单位：市民政局、市财政局、市人社局、市卫计局、市扶贫办）

2、加强医疗卫生机构基础设施建设。到2018年，力争实现相对贫困村村村有标准化卫生站，扶贫对象基本享有医疗卫生和计划生育服务，儿童和孕产妇医疗卫生保障水平逐步提高，重大传染病和地方病得到有效控制，贫困地区人口主要健康指标达到全省平均水平，城乡人民群众均衡享有基本公共卫生服务。（责任单位：市卫计局、市编办、市发改局、市财政局、市人社局、市扶贫办）

（五）全力推进教育文化扶贫

1、加快改善教育基础设施建设。一是加强贫困地区镇中心幼儿园和村级幼儿园建设，扶持贫困地区扩大民办普惠性学前教育资源，解决贫困地区适龄幼儿“入园难”问题。二是科学规划义务教育学校设置，全面改善义务教育学校办学条件。（责任单位：市教育局、市财政局）

2、落实对困难学生资助惠民政策。落实国家、省对各教育阶段家庭经济困难学生的资助政策，实现各教育学段学生资助政策全覆盖。一是要帮扶贫困家庭幼儿接受学前教育，二是推进普及高中阶段教育，对贫困户子女免除普通高中学杂费，逐步推进免除中等职业教育学杂费。三是在落实各界的资助政策基础上，对贫困户子女就读各阶段在校生实行生活费补助。（责任单位：市教育局、市民宗局、市财政局、市人社局、市扶贫办）

3、实施乡村教师支持计划。进一步落实山区和农村偏远地区教师工资福利和生活补助等待遇政策，推进城乡教师合理流动和对口支援政策，加强乡村教师培训，探索建立乡村教师荣誉制度，推动义务教育学校教师交流轮岗制度，加大贫困地区支教力度。（责任单位：市教育局、市财政局、市人社局、市扶贫办）

4、积极推进文化扶贫。文化投入向贫困地区倾斜，加强贫困村文化基础设施建设。在重点帮扶村建成标准化文化设施，并逐步向自然村延伸。充分发挥贫困地区现有公共文化设施的阵地作用，推动文化惠民项目与群众文化需求有效对接，鼓励文化部门、文艺工作者和其他社会力量为贫困地区提供针对性强的文化产品和服务。加强贫困村文化遗产保护，健全保护和监管机制。（责任单位：市文广新局、市财政局、市文联）

（六）全力推进人居环境改善扶贫

1、加快推进农村危旧房改造。通过财政投入、金融支持、对口帮扶、社会捐助以及等方式，多渠道筹集资金帮助贫困户完成危房改造。把以危房为唯一住房的建档立卡贫困户全部纳入农村危房改造范围，对居住在危房且无能力改造的五保户，有条件的全部安排入住敬老机构，未能安排的，可安排入住旧校舍或村建安置房。到2017年底，全面完成农村最急需改造对象的危房改造建设任务。（责任单位：市住建局、市发改局、市民政局、市财政局、市水务局、市林业局、市残联、市扶贫办）

2、推进农村环境连片整治。以三整治（垃圾、污水、厕所）一提升（绿化美化亮化）为主要内容，大力开展贫困村庄环境整治。到2018年底，实现贫困村保洁全覆盖，90%以上的贫困村生活垃圾和80%以上的贫困村生活污水得到有效处理，卫生厕所普及率达到97%以上。全面实施新一轮绿化广东大行动乡村绿化美化工程建设，以田园美、村庄美、生活美为指引，深入开展农房及院落风貌整治、新农村连片示范、文明乡村、生态村镇、卫生村镇、宜居村镇等各类创建活动。继续推进以财政奖补的形式鼓励各镇村推进农村路灯亮化全覆盖，不断提升村庄绿化美化亮化水平。（责任单位：市住建局、市财政局、市环保局、市农业局、市林业局、市文广新局、市卫计局、市扶贫办）

3、建设村级周转房。鼓励村集体以乡贤捐助一点，村集体自筹一点，财政奖补一点的方式，积极争取上级资金，在村级建设村集体周转房，周转房的所有权归村集体所有，免费提供给孤寡老人，没有子女赡养的，急需解决居住困难的贫困户居住。居住房的面积控制在60平方米左右，财政每年安排预算资金，对新建周转房进行一定额度的奖补。（责任单位：市住建局、市民政局、市扶贫办）

（七）全力推进农村金融扶贫

发挥金融助推脱贫攻坚的作用，鼓励和引导商业性、政策性、开发性、合作性等各类金融机构加大对精准扶贫的支持力度，适当增加基层网点，积极开展扶贫金融产品和服务方式创新。加强相关部门之间的协调合作和信息共享，引导金融资源重点投向能带动贫困户创业就业的特色产业、龙头企业等扶贫重点项目，鼓励针对贫困户需求特点发展创业、助学等各类扶贫小额贷款业务，精准对接脱贫攻坚多元化融资需求。（责任单位：市金融办、市人民银行、市农信联社、市财政局、市农业局、市民政局、市扶贫办）

（八）全力推进贫困村改革发展

把农村改革与精准扶贫有机结合起来，每个镇（街道）都要有试点村，特别要对新时期精准扶贫的68条相对贫困村内具备条件的贫困村纳入我市农村改革发展的试点，改革试点首要任务是贫困户脱贫，根本任务是推进农村改革。重点开展两项工作，即“两个下沉”和“两个整合”试点。一是抓好“两个下沉”试点：一个是村民自治的下沉。构建以村民小组（自然村）为单元的村民自治，在村民小组成立理事会，行使村内户外的公共事务自治职能；另一个是村民公共服务的下沉。构建以行政村为单元的公共服务平台，在行政村设立片区公共服务中心，拓展政务服务以外的公共服务，如涉及生产生活性的电商、普惠金融、供销、医疗保健等，将服务平台下沉到村，提高为民综合办事效率。二是抓好“两个整合”试点。通过完善村民理事会的章程，以村民理事会推动“两个整合”。一个是整合涉农资金，由村民理事会动员村民把零散的农业补贴、生态公益林补偿等普惠性财政补助统筹起来，用于村内的公益事业建设；另一个是整合分散土地或土地承包经营权，在具备条件的村组，由村民理事会动员村民开展互换并地，争取非普惠性涉农项目资金支持，搞好土地整理，解决土地碎片化问题，推进规模化经营和机械化作业，达到降成本、提效率、增产出的效果。（责任单位：市农业局、市民政局、市财政局、市委组织部、市林业局、市国土局、市卫计局、市供销社、市扶贫办、）

（九）全力推进结对帮扶扶贫

全市208个村，其中68个相对贫困村分别由省直（中直驻粤）单位帮扶12个、东莞市帮扶47个、韶关市直（省直驻韶）单位帮扶9个单位帮扶。帮扶任务、目标和要求分配落实到各帮扶单位，实行定点、定人、定责包干精准帮扶，保证每一个相对贫困村和村内每一户有劳动能力的贫困户都有责任人挂钩联系，有具体的脱贫规划和帮扶措施，集聚资金、项目、技术等各类资源要素投入，确保不脱贫不脱钩。另外有分散贫困户的140个面上非贫困村由我市各镇（街道）、市直单位及韶关派驻单位组成驻镇帮扶工作组进行帮扶，保证每个镇都有驻镇帮扶工作组，责任到村、结对到户，做到定人、定户进行帮扶。结对帮扶单位和责任人要按照“因村制宜、分类指导，一村一策、一户一法”的帮扶思路，根据当地的资源、自然条件、农户家庭情况和发展意愿，制定帮扶村3年总体规划、年度实施计划和贫困户增收脱贫规划，明确具体的帮扶项目、目标和完成期限。（责任单位：市扶贫办、市委组织部、市民政局、市财政局）

（十）全力推进固本强基扶贫

1、强化镇（街道）领导干部驻村帮扶的责任。以2016年乡镇换届为契机，着力选好镇（街道）党政正职，选优配强领导班子。认真抓好落实驻点普遍联系群众制度，贫困村要由镇（街道）党政主要领导亲自驻点，在直接联系群众全覆盖的基础上，将贫困户作为联系重点，通过面上普遍联系贫困户，落实精准扶贫工作。（责任单位：市委组织部、市扶贫办）

2、进一步选优配强村党组织书记，充分发挥扶贫村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。强化村党组织的人事安排权、重要事项决定权、领导保障权和管理监督权。培育扶贫村党员创业致富带头人，实行扶贫村党员包户联系群众，提高党员带领群众脱贫致富能力。（责任单位：市委组织部、市民政局、市农业局、市扶贫办）

3、精准选派驻村干部和第一书记。省直（含中直驻粤）、韶关市直和中省驻韶帮扶单位各选派1名优秀干部到定点帮扶村驻村，并担任帮扶村第一书记；东莞对口帮扶的村，由韶关或南雄市另外选派1名优秀干部驻村担任第一书记。各派出单位根据帮扶任务和培养干部的需要，可选派多名干部组成扶贫工作队，驻村协助开展帮扶工作。（责任单位：市委组织部、市扶贫办）

三、为脱贫攻坚提供坚实保障

（一）落实工作责任

加强组织领导，压实工作责任。成立南雄市新时期精准扶贫工作领导小组，实行“双组长”工作责任制，市委书记、市长同时担任组长。各镇（街道）成立相应的领导小组，由党（工）委书记、镇长（主任 )任组长。同时，建立市、镇、村三级责任机制，层层签订脱贫攻坚责任书，逐级落实脱贫攻坚任务。市委、市政府承担主体责任，书记、市长是第一责任人，做好进度安排、项目落地、资金使用、人力调配、推进实施等工作。镇（街道）党（工）委、政府（办事处）承担具体责任，认真执行各项扶贫措施，确保各项工作落地见效。（责任单位：市扶贫办、市委组织部）

建立全覆盖的挂钩联系帮扶制度。实行市领导包镇（街道）和市直机关帮扶单位包村制度。市委常委、市人大常委会主要领导、市政府副市长和市政协主要领导每人挂钩联系一个镇（街道），市四套班子领导成员各安排挂钩联系几个村和贫困户。相对贫困村由省直单位、东莞市及韶关市直单位派出工作队驻村；面上非贫困村由各镇（街道）政府（办事处）、104个南雄市直单位和7个韶关市直单位分别组成18个驻镇帮扶工作组，各派出年轻优秀干部驻镇落实到村帮扶任务。各级党政主要领导每年至少2次带队走访贫困村、贫困户，深入田间户头，开展调查研究，亲自部署推进扶贫工作，现场解决工作难题。（责任单位：市扶贫办、市委组织部）

加强协调配合。扶贫部门要抓好精准扶贫的统筹协调、业务指导和服务工作；有关行业部门要按照分工，发挥职能和行业优势，制定出台配套的扶贫实施计划方案，打造扶贫工作“1+N”政策措施体系，切实加大对贫困户和贫困村的帮扶力度；搭建有效平台，引导和动员社会力量参与精准扶贫工作。（责任单位：市扶贫办、市民政局、市教育局、市卫计局、市交通运输局、市国土局、市人社局、市旅游局、市住建局、市财政局）

（二）健全工作机制

高标准组建扶贫机构。按照“十个有”的标准完善扶贫机构，增强市、镇（街道）两级扶贫办力量，优化人员配置，提高工作待遇，保障工作经费，改善工作条件，提升工作效能。镇级有专人负责扶贫开发日常工作，落实工作经费，稳定扶贫队伍，确保有人干事，有钱办事。建立市、镇（街道）、村级联络员制度，加强贫困村与帮扶单位的沟通对接，形成责任明确、任务清晰、层层负责、件件落实的工作机制。（责任单位：市编办、市委组织部）

全面落实干部驻村制度。各帮扶单位要认真履行职责，落实干部长期驻村制度，把扶贫开发与培养锻炼干部相结合，每个单位选派至少1名优秀干部到帮扶村工作。各单位驻村干部驻村时间原则上一定三年，并主动接受当地党委政府的指导和管理，合力推进工作。建立联席协调会议制度，市与东莞市和省（中）直单位及有关镇（街道）每季度召开一次联席协调会议，专题讨论和协调帮扶工作。各地各帮扶单位要定期召开本地区本单位帮扶工作情况汇报会，研究处理在帮扶工作中出现的新情况新问题。（责任单位：市委组织部、市扶贫办）

（三）强化扶贫资金筹集与监管

加大政府财政资金投入力度，确保政府资金投入与脱贫攻坚责任相适应。按照省的要求，有劳动能力的贫困人口按照人均2万元安排专项扶贫资金，分别由省、对口帮扶市和韶关市级财政共同分担，财政扶贫投入主要用于直接促进农村贫困人口增收的项目，包括扶持就业、发展特色产业、增强创收能力、资产收益扶持、扶贫贷款贴息及教育、基本医疗保障等。住房安全保障和丧失劳动能力低保人员的教育、基本医疗所需资金由财政另行解决。各级政府要根据本地脱贫攻坚需要，建立与本地经济社会发展相适应的扶贫资金投入稳定增长机制，切实加大扶贫资金投入。各定点帮扶单位可在相关法规制度允许范围内多渠道多方式筹集帮扶资金，主要用于到村到户帮扶工作。（责任单位：市财政局、市民政局、市教育局、市人社局、市住建局、市扶贫办）

加强财政专项资金监管和审计工作。按照“项目跟随规划走，资金跟随项目走，监管跟着资金走”原则，坚持专项资金专项使用，资金重点投入帮助贫困户增收、产业发展、提高贫困户致富能力、提高村集体经济等项目，坚决杜绝政绩工程、面子工程,充分发挥扶贫专项资金造血功能，着力提高资金使用绩效。同时,严格资金使用程序,实行村委会、帮扶单位、镇政府、市“精准办”四级审批制度加强监管,确保专款专用。严格执行扶贫项目招标制度和政府采购制度。审计部门要加强审计核查，纪检监察机关要严肃查处挤占挪用、截留私分、虚报冒领、挥霍浪费扶贫资金等违纪违法行为。（责任单位：市审计局、市财政局、市监察局）

（四）严格考核督查问责

落实帮扶工作检查跟踪制度。成立市精准扶贫工作督查小组，定期对全市扶贫工作进展、帮扶成效及资金落实情况进行跟踪检查。健全考核机制，完善对镇（街道）、市直单位扶贫工作成效的考核办法，实行分级考核，重点考核脱贫成效，把精准扶贫工作列入镇（街道）经济社会科学发展考核和市直单位绩效考核的重要内容。市委、市政府每年两次定期对新时期精准扶贫工作开展检查或考核，重点加强对扶贫项目立项实施、资金拨付、验收监管、绩效评估等环节的监督检查。对扶贫工作推进缓慢、成效不明显的单位和个人，要在全市进行通报，限期整改；对未完成年度任务的镇（街道），要对党政主要领导进行约谈；对不作为甚至弄虚作假的要依党纪政纪进行严肃追责。在督查中屡次发现问题并影响精准扶贫工作推进的驻村干部实行召回制。属于南雄市直单位的直接召回，属于省直（中直驻粤）单位、东莞市、韶关市直（省直驻韶）单位派出的则向派出单位扶贫办发送召回建议。（责任单位：市扶贫办、市委办、市政府办、市委组织部、市纪委）

将脱贫攻坚实绩作为选拔任用干部的重要依据，驻村工作队队长和第一书记连续驻村三年，完成帮扶任务后，经考核验收被评定为优秀等次以上（以省扶贫办考核验收结果为准），且年度考核称职以上，符合有关任职资格条件的，根据《党政领导干部选拔任用工作条例》有关规定和派出单位预留空缺职位情况，在同一职位内予以优先提拔。根据工作需要，在驻村帮扶结束后一年内按照干部管理权限和干部任用程序办理提拔一级职务。对坚持深入扎根贫困地区服务、扶贫工作取得明显成效的各类人员，派出单位因没有空缺职位未能提拔的，可在公务员录用、职级调整、职称评聘、年度考核、奖励评先等方面给予特殊政策倾斜。对省直（中直驻粤）单位、东莞市、韶关市直（省直驻韶）单位派出的三年驻村工作被评为优秀的驻村干部由南雄市委、市政府出具推荐提拔使用函。（责任单位：市委组织部、市人社局、市扶贫办）

（五）整合行业项目资金

新时期精准扶贫工作实行“1+N”方案，除一个整体方案外，省直有关部门也相应制订配套方案，助力脱贫攻坚工作。同时韶关明确提出在政策、资金、项目等方面全力推进“三类地区”（原中央苏区、革命老区、民族地区）脱贫攻坚，如在体彩公益金中安排5%—10%用于革命老区交通、水利和群众健身基础设施的政策，市直各有关部门要加强与省直、韶关市有关单位的沟通联系，积极争取和充分利用好政策，并将项目和资金，向相对贫困村倾斜。

1、加强农村道路建设。摸清底数和需求，特别是200人以上自然村公路路面硬化项目需求，建立2016-2018年扶贫公路项目库，科学制定3年攻坚计划，优先将贫困村公路建设项目纳入公路建设计划，积极争取指标，大力推动农村道路硬底化建设，同时完善交通运输网络设施，到2018年底基本实现所有建制村通达客车。（责任单位：市交通运输局、市发改局、市财政局、市国土资源局）

2、加强农村水利基础设施建设。积极争取重点贫困地区的中小河流治理和贫困地区农村水利基础设施建设的政策支持，加快推进我市水利防灾减灾工程建设和横江灌区、瀑布灌区等中小型灌区改造工程建设任务。争取农村水电增效扩让改造工程项目，改善我市农业水利基础条件，促进我市贫困村贫困户增产增收。（责任单位：市水务局、市发改局、市财政局、市国土资源局）

3、加快实施贫困地区农村饮水安全巩固提升工程。全面推进村村通自来水工程建设，建设城区水厂扩网，镇水厂改造、扩网，新建或改造小型农村供水工程等。力争到2018年底全市农村自来水普及率达到90%，贫困村饮水安全率达到100%。（责任单位：市水务局、市发改局、市财政局、市国土资源局）

4、加快贫困地区农网改造升级。全面提升农网供电能力和供电质量，提升贫困村电力普遍服务水平。推进贫困村光伏开发，保障农村地区农光互补等新能源无障碍接入与消化。（责任单位：市发改局、市财政局、市水务局、市供电局）

5、加大农村信息化投入。全面实施村村通光纤工程和4G网络入乡进村工程。确保到2018年基本实现农村地区4G网络、电子政务服务的全覆盖，每个贫困村至少设立1个信息服务站点，信息化技术在贫困地区教育、医疗、社保、商贸和文化等重点领域逐步应用。（责任单位：市经信局、市财政局、市农业局、市文广新局、中国电信南雄分公司）其它各有关部门要积极主动争取项目和资金，围绕脱贫攻坚需要，建立与我市经济社会发展相适应的扶贫攻坚支持项目库。

（六）营造浓厚的扶贫工作氛围

坚持正确舆论导向，全面宣传解读中央和我省“精准扶贫、精准脱贫”的决策部署、政策举措，加强思想教育引领，增强干部群众对扶贫开发工作的向心力和凝聚力。积极开展“10·17”国家扶贫日和“6·30”广东扶贫济困日活动，引导和发动各界社会力量，积极主动地参与扶贫工作。鼓励社会热心人士和组织直接与相对帮扶村、贫困户挂钩帮扶。大力宣传我市扶贫事业取得的成就，广泛报道脱贫攻坚中涌现的先进典型和事迹，及时总结推广各地的成功经验和良好做法，激发贫困群众奋发有为的热情，营造积极向上、自力更生、尽快脱贫致富的良好氛围。（责任单位：市委宣传部、市民政局、市扶贫办）

附件：1．南雄市新时期精准扶贫精准脱贫帮扶任务分

配总表

2．南雄市新时期精准扶贫精准脱贫贫困村任务分配明细表

3. 南雄市新时期精准扶贫精准脱贫面上非贫困

村任务分配明细表

4. 南雄市新时期精准扶贫精准脱贫市领导挂点联系镇（街道）、贫困村安排表