## 验收汇总表8.12
南雄市农村路灯安装完成验收统计表
镇 | 村 | 数量 | 用电 | 太阳能 | 验收时间 | 备注
合计 |  | 19061 | 18125 | 936
第一批 |  | 3320 | 2670 | 650 |  | 已补
第二批 |  | 5333 | 5126 | 207 |  | 已补
第三批 |  | 1391 | 1391 | 0 |  | 已补
第四批 |  | 1938 | 1887 | 51 |  | 已补
珠玑镇 | 祇芫村 | 60 | 60 | 0 | 2015.6.23 | 第一批
珠玑镇 | 灵潭村 | 46 | 20 | 26 | 2015.6.23 | 第一批
珠玑镇 | 角湾村 | 135 | 135 | 0 | 2015.6.23 | 第一批
帽子峰镇 | 坪山村 | 30 | 8 | 22 | 2015.6.23 | 第一批
油山镇 | 平林村 | 68 |  | 68 | 2015.6.30 | 第一批
油山镇 | 黄地村 | 4 | 4 |  | 2015.6.30 | 第一批
油山镇 | 莲山村 | 4 | 4 |  | 2015.6.30 | 第一批
油山镇 | 大兰村 | 31 | 31 |  | 2015.6.30 | 第一批
乌迳镇 | 黄塘村 | 9 | 9 |  | 2015.6.30 | 第一批
油山镇 | 古城村 | 60 |  | 60 | 2015.7.1 | 第一批
澜河镇 | 澜河村 | 21 | 21 |  | 2015.7.1 | 第一批
坪田镇 | 龙口村 | 30 |  | 30 | 2015.7.2 | 第一批
全安镇 | 王亭石村 | 140 | 140 |  | 2015.7.3 | 第一批
百顺镇 | 百顺村 | 90 | 90 |  | 2015.7.6 | 第一批
百顺镇 | 杨梅村 | 40 | 40 |  | 2015.7.6 | 第一批
南亩镇 | 中岭村 | 34 | 34 |  | 2015.7.10 | 第一批
油山镇 | 黄田村 | 32 | 32 |  | 2015.7.13 | 第一批
古市镇 | 溪口村 | 62 | 62 |  | 2015.7.16 | 第一批
古市镇 | 古市村 | 60 | 60 |  | 2015.7.16 | 第一批
珠玑镇 | 古田村 | 93 |  | 93 | 2015.7.20 | 第一批
珠玑镇 | 里东村 | 95 |  | 95 | 2015.7.20 | 第一批
澜河镇 | 洞底村 | 50 | 50 |  | 2015.7.21 | 第一批
乌迳镇 | 长龙村 | 52 | 52 |  | 2015.7.21 | 第一批
乌迳镇 | 官门楼村 | 14 | 14 |  | 2015.7.21 | 第一批
乌迳镇 | 田心村 | 152 | 152 |  | 2015.7.21 | 第一批
水口镇 | 大部村 | 30 | 30 |  | 2015.7.22 | 第一批
水口镇 | 沙头村 | 124 | 124 |  | 2015.7.22 | 第一批
水口镇 | 云西村 | 98 | 98 |  | 2015.7.22 | 第一批
水口镇 | 水口村 | 91 | 91 |  | 2015.7.22 | 第一批
黄坑镇 | 溪塘村 | 60 | 60 |  | 2015.7.22 | 第一批
湖口镇 | 新迳村 | 80 | 80 |  | 2015.7.23 | 第一批
全安镇 | 杨沥村 | 55 | 55 |  | 2015.7.24 | 第一批
全安镇 | 陂头村 | 107 | 107 |  | 2015.7.24 | 第一批
全安镇 | 密下水村 | 50 | 50 |  | 2015.7.24 | 第一批
珠玑镇 | 石塘村 | 74 |  | 74 | 2015.7.28 | 第一批
珠玑镇 | 梅关村 | 50 |  | 50 | 2015.7.28 | 第一批
珠玑镇 | 洋湖村 | 41 |  | 41 | 2015.7.28 | 第一批
水口镇 | 下楼村 | 100 | 100 |  | 2015.7.29 | 第一批
水口镇 | 石庄村 | 36 | 36 |  | 2015.7.29 | 第一批
水口镇 | 群星村 | 40 | 40 |  | 2015.7.29 | 第一批
雄州街道 | 铺背村 | 62 | 62 |  | 2015.7.29 | 第一批
乌迳镇 | 坪塘村 | 10 | 10 |  | 2015.7.30 | 第一批
乌迳镇 | 黄洞村 | 12 | 12 |  | 2015.7.30 | 第一批
乌迳镇 | 水松村 | 15 | 15 |  | 2015.7.30 | 第一批
乌迳镇 | 兰坵村 | 10 | 10 |  | 2015.7.30 | 第一批
乌迳镇 | 山下村 | 40 | 40 |  | 2015.7.30 | 第一批
乌迳镇 | 黄塘村 | 43 | 43 |  | 2015.7.30 | 第一批
湖口镇 | 三水村 | 50 | 50 |  | 2015.7.30 | 第一批
坪田镇 | 长坑村 | 20 | 20 |  | 2015.8.3 | 第一批
油山镇 | 大塘村 | 68 | 68 |  | 2015.8.6 | 第一批
油山镇 | 下惠村 | 60 | 60 |  | 2015.8.6 | 第一批
界址镇 | 大坑村 | 40 | 40 |  | 2015.8.6 | 第一批
江头镇 | 南甫村 | 30 | 30 |  | 2015.8.7 | 第一批
江头镇 | 江头村 | 104 | 104 |  | 2015.8.7 | 第一批
百顺镇 | 溪头村 | 40 | 40 |  | 2015.8.12 | 第一批
百顺镇 | 邓洞村 | 20 | 20 |  | 2015.8.12 | 第一批
百顺镇 | 尚睦村 | 37 | 37 |  | 2015.8.12 | 第一批
全安镇 | 大坪村 | 20 | 20 |  | 2015.8.12 | 第一批
珠玑镇 | 南山村 | 30 |  | 30 | 2015.8.12 | 第一批
珠玑镇 | 里仁村 | 31 |  | 31 | 2015.8.12 | 第一批
主田镇 | 城门村 | 40 | 40 |  | 2015.9.7 | 第一批
珠玑镇 | 珠玑村 | 90 | 60 | 30 | 2015.8.12 | 第一批
全安镇 | 大坪村 | 5 | 5 |  | 2015.8.12 | 第二批
乌迳镇 | 长龙村 | 46 |  | 46 | 2015.8.31 | 第二批
乌迳镇 | 高溯村 | 11 | 11 |  | 2015.8.31 | 第二批
乌迳镇 | 庙前村 | 200 | 200 |  | 2015.8.31 | 第二批
乌迳镇 | 山下村 | 26 | 26 |  | 2015.8.31 | 第二批
帽子峰镇 | 梨树村 | 15 | 15 |  | 2015.9.1 | 第二批
帽子峰镇 | 洞头村 | 20 | 20 |  | 2015.9.1 | 第二批
古市镇 | 丰源村 | 45 | 45 |  | 2015.9.2 | 第二批
古市镇 | 修仁村 | 85 | 85 |  | 2015.9.2 | 第二批
江头镇 | 武岭村 | 31 |  | 31 | 2015.9.2 | 第二批
江头镇 | 小竹村 | 10 | 10 |  | 2015.9.2 | 第二批
江头镇 | 大汉村 | 7 | 7 |  | 2015.9.2 | 第二批
江头镇 | 涌溪村 | 6 | 6 |  | 2015.9.2 | 第二批
江头镇 | 鱼仙村 | 2 | 2 |  | 2015.9.2 | 第二批
雄州街道 | 河南村 | 60 | 60 |  | 2015.9.7 | 第二批
珠玑镇 | 古田村 | 70 |  | 70 | 2015.9.7 | 第二批
珠玑镇 | 罗田村 | 60 | 60 |  | 2015.9.7 | 第二批
珠玑镇 | 新村村 | 90 | 90 |  | 2015.9.7 | 第二批
黄坑镇 | 园岭村 | 16 |  | 16 | 2015.9.8 | 第二批
黄坑镇 | 黄坑村 | 109 | 109 |  | 2015.9.8 | 第二批
黄坑镇 | 耶溪村 | 134 | 134 |  | 2015.9.8 | 第二批
南亩镇 | 水塘村 | 80 | 80 |  | 2015.9.9 | 第二批
南亩镇 | 岭下村 | 103 | 103 |  | 2015.9.9 | 第二批
南亩镇 | 中寺村 | 50 | 50 |  | 2015.9.9 | 第二批
南亩镇 | 芙蓉村 | 80 | 80 |  | 2015.9.9 | 第二批
南亩镇 | 南亩村 | 243 | 243 |  | 2015.9.9 | 第二批
南亩镇 | 水尾村 | 63 | 63 |  | 2015.9.9 | 第二批
主田镇 | 塘山村 | 42 | 42 |  | 2015.9.10 | 第二批
坪田镇 | 官陂村 | 50 | 50 |  | 2015.9.10 | 第二批
乌迳镇 | 鱼塘村 | 144 | 144 |  | 2015.9.14 | 第二批
全安镇 | 陂头村 | 30 | 30 |  | 2015.9.15 | 第二批
全安镇 | 全安村 | 82 | 82 |  | 2015.9.15 | 第二批
全安镇 | 密下水村 | 38 | 38 |  | 2015.9.15 | 第二批
江头镇 | 江头村 | 18 |  | 18 | 2015.9.17 | 第二批
湖口镇 | 湖口村 | 33 | 33 |  | 2015.9.17 | 第二批
油山镇 | 坪田坳村 | 85 | 85 |  | 2015.9.17 | 第二批
界址镇 | 大坊村 | 100 | 100 |  | 2015.9.17 | 第二批
界址镇 | 马芫村 | 15 | 15 |  | 2015.9.17 | 第二批
界址镇 | 界址村 | 50 | 50 |  | 2015.9.17 | 第二批
界址镇 | 百罗村 | 25 | 25 |  | 2015.9.17 | 第二批
界址镇 | 崇化村 | 36 | 36 |  | 2015.9.17 | 第二批
界址镇 | 赵屋村 | 45 | 45 |  | 2015.9.17 | 第二批
界址镇 | 下屋村 | 113 | 113 |  | 2015.9.17 | 第二批
雄州街道 | 黎口村 | 74 | 74 |  | 2015.9.18 | 第二批
百顺镇 | 大沙洲村 | 21 | 21 |  | 2015.9.21 | 第二批
雄州街道 | 迳口村 | 97 | 97 |  | 2015.9.29 | 第二批
全安镇 | 兰溪村 | 45 | 45 |  | 2015.9.29 | 第二批
全安镇 | 河塘村 | 131 | 131 |  | 2015.9.29 | 第二批
南亩镇 | 鱼鲜村 | 113 | 113 |  | 2015.10.10 | 第二批
古市镇 | 小坑村 | 56 | 56 |  | 2015.10.10 | 第二批
水口镇 | 弱过村 | 101 | 101 |  | 2015.10.12 | 第二批
黄坑镇 | 许村村 | 93 | 93 |  | 2015.10.15 | 第二批
湖口镇 | 矿石村 | 80 | 80 |  | 2015.10.15 | 第二批
油山镇 | 夹河口村 | 82 | 82 |  | 2015.10.20 | 第二批
油山镇 | 孔村村 | 75 | 75 |  | 2015.10.20 | 第二批
油山镇 | 上朔村 | 90 | 90 |  | 2015.10.20 | 第二批
澜河镇 | 澜河村 | 35 | 35 |  | 2015.10.21 | 第二批
澜河镇 | 上澜村 | 47 | 47 |  | 2015.10.21 | 第二批
珠玑镇 | 角湾村 | 15 | 15 |  | 2015.10.23 | 第二批
雄州街道 | 莲塘村 | 15 | 15 |  | 2015.10.26 | 第二批
古市镇 | 丹布村 | 60 | 60 |  | 2015.11.4 | 第二批
油山镇 | 平林村 | 68 | 68 |  | 2015.11.20 | 第二批
水口镇 | 河村村 | 58 | 58 |  | 2015.11.25 | 第二批
乌迳镇 | 高溯村 | 80 | 80 |  | 2015.11.26 | 第二批
湖口镇 | 太和村 | 116 | 116 |  | 2015.11.26 | 第二批
主田镇 | 大坝村 | 26 |  | 26 | 2015.12.8 | 第二批
南亩镇 | 樟屋村 | 164 | 164 |  | 2015.12.10 | 第二批
油山镇 | 锦陂村 | 33 | 33 |  | 2015.12.17 | 第二批
黄坑镇 | 园岭村 | 26 | 26 |  | 2015.12.17 | 第二批
油山镇 | 黄田村 | 82 | 82 |  | 2015.12.17 | 第二批
坪田镇 | 长坑村 | 153 | 153 |  | 2015.12.18 | 第二批
坪田镇 | 长坑村 | 40 | 40 |  | 2015.12.18 | 第二批
坪田镇 | 官陂村 | 33 | 33 |  | 2015.12.18 | 第二批
坪田镇 | 背迳村 | 70 | 70 |  | 2015.12.18 | 第二批
坪田镇 | 背迳村 | 36 | 36 |  | 2015.12.18 | 第二批
坪田镇 | 龙口村 | 25 | 25 |  | 2015.12.18 | 第二批
坪田镇 | 龙口村 | 37 | 37 |  | 2015.12.18 | 第二批
坪田镇 | 横岭村 | 39 | 39 |  | 2015.12.18 | 第二批
坪田镇 | 老龙村 | 46 | 46 |  | 2015.12.18 | 第二批
界址镇 | 界址村 | 45 | 45 |  | 2015.12.29 | 第二批
油山镇 | 爱敬村 | 80 | 80 |  | 2015.12.29 | 第二批
主田镇 | 西洞村 | 80 | 80 |  | 2015.12.29 | 第二批
油山镇 | 上浆村 | 81 | 81 |  | 2015.12.30 | 第二批
油山镇 | 黄地村 | 30 | 30 |  | 2015.12.30 | 第二批
界址镇 | 大坊村 | 39 | 39 |  | 2015.12.30 | 第二批
湖口镇 | 湖口村 | 103 | 103 |  | 2015.12.30 | 第二批
湖口镇 | 湖口村 | 16 | 16 |  | 2015.12.30 | 第三批
湖口镇 | 岗围村 | 131 | 131 |  | 2015.12.30 | 第三批
雄州街道 | 迳口村 | 20 | 20 |  | 2016.1.11 | 第三批
油山镇 | 浆田村 | 20 | 20 |  | 2016.1.26 | 第三批
油山镇 | 延村村 | 20 | 20 |  | 2016.1.26 | 第三批
南亩镇 | 长洞村 | 50 | 50 |  | 2016.1.29 | 第三批
澜河镇 | 上矽村 | 20 | 20 |  | 2016.2.3 | 第三批
全安镇 | 章禾洞村 | 20 | 20 |  | 2016.3.3 | 第三批
全安镇 | 苍石村 | 20 | 20 |  | 2016.3.3 | 第三批
珠玑镇 | 洋湖村 | 8 | 8 |  | 2016.3.4 | 第三批
油山镇 | 大塘村 | 24 | 24 |  | 2016.4.22 | 第三批
乌迳镇 | 高溯村 | 45 | 45 |  | 2016.5.24 | 第三批
乌迳镇 | 新田村 | 132 | 132 |  | 2016.5.24 | 第三批
乌迳镇 | 官门楼村 | 23 | 23 |  | 2016.5.24 | 第三批
界址镇 | 赵屋村 | 40 | 40 |  | 2016.5.26 | 第三批
界址镇 | 大坑村 | 10 | 10 |  | 2016.5.26 | 第三批
主田镇 | 城门村 | 50 | 50 |  | 2016.5.26 | 第三批
南亩镇 | 中岭村 | 36 | 36 |  | 2016.5.26 | 第三批
黄坑镇 | 塘源村 | 100 | 100 |  | 2016.6.20 | 第三批
黄坑镇 | 塘源村 | 51 | 51 |  | 2016.6.21 | 第三批
黄坑镇 | 塘源村 | 125 | 125 |  | 2016.6.21 | 第三批
黄坑镇 | 社前村 | 109 | 109 |  | 2016.6.21 | 第三批
澜河镇 | 上矽村 | 95 | 95 |  | 2016.6.21 | 第三批
油山镇 | 莲山村 | 100 | 100 |  | 2016.6.27 | 第三批
油山镇 | 大兰村 | 26 | 26 |  | 2016.6.27 | 第三批
湖口镇 | 新湖村 | 100 | 100 |  | 2016.7.4 | 第三批
湖口镇 | 里和村 | 35 | 35 |  | 2016.7.4 | 第四批
珠玑镇 | 泰源村 | 171 | 171 |  | 2016.7.8 | 第四批
珠玑镇 | 叟里元村 | 101 | 80 | 21 | 2016.7.8 | 第四批
雄州街道 | 观新村 | 65 | 65 |  | 2016.7.13 | 第四批
黄坑镇 | 中心村 | 115 | 115 |  | 2016.7.13 | 第四批
黄坑镇 | 溪塘村 | 110 | 110 |  | 2016.7.13 | 第四批
雄州街道 | 五洲村 | 160 | 160 |  | 2016.7.19 | 第四批
古市镇 | 溪口村 | 88 | 88 |  | 2016.7.25 | 第四批
界址镇 | 马芫村 | 43 | 43 |  | 2016.8.1 | 第四批
界址镇 | 百罗村 | 30 | 30 |  | 2016.8.1 | 第四批
油山镇 | 黄田村 | 178 | 178 |  | 2016.8.5 | 第四批
油山镇 | 坪田坳村 | 36 | 36 |  | 2016.8.5 | 第四批
油山镇 | 浆田村 | 106 | 106 |  | 2016.8.5 | 第四批
全安镇 | 大坪村 | 103 | 103 |  | 2016.8.7 | 第四批
主田镇 | 主田村 | 101 | 71 | 30 | 2016.8.8 | 第四批
乌迳镇 | 田心村 | 149 | 149 |  | 2016.8.10 | 第四批
乌迳镇 | 兰坵村 | 212 | 212 |  | 2016.8.10 | 第四批
百顺镇 | 溪头村 | 30 | 30 |  | 2016.8.11 | 第四批
百顺镇 | 东坑村 | 30 | 30 |  | 2016.8.11 | 第四批
百顺镇 | 朱安村 | 40 | 40 |  | 2016.8.11 | 第四批
百顺镇 | 百顺村 | 102 | 102 |  | 2016.8.11 | 因资金不足，只能奖36盏，且百顺村、大沙洲村为同一施工方，先将指标调整给大沙洲村，百顺村放在第五批
百顺镇 | 大沙洲村 | 35 | 35 |  | 2016.8.11 | 第四批
百顺镇 | 湖地村 | 20 | 20 |  | 2016.8.11
百顺镇 | 邓洞村 | 11 | 11 |  | 2016.8.11
百顺镇 | 尚睦村 | 45 | 45 |  | 2016.8.11
雄州街道 | 下坪村 | 183 | 183 |  | 2016.8.17
古市镇 | 修仁村 | 99 | 99 |  | 2016.8.17
湖口镇 | 三水村 | 8 | 8 |  | 2016.8.23
帽子峰镇 | 梨树村 | 30 | 30 |  | 2016.8.24
油山镇 | 下惠村 | 151 | 151 |  | 2016.8.26
乌迳镇 | 黄洞村 | 198 | 198 |  | 2016.8.26
主田镇 | 大坝村 | 138 | 110 | 28 | 2016.9.2
黄坑镇 | 黄坑村 | 97 | 97 |  | 2016.9.5
水口镇 | 下湖村 | 80 | 80 |  | 2016.9.8
水口镇 | 赤岭村 | 112 | 112 |  | 2016.9.8
雄州街道 | 水南村 | 10 | 10 |  | 2016.9.8
乌迳镇 | 水松村 | 100 | 100 |  | 2016.9.13
坪田镇 | 老龙村 | 144 | 144 |  | 2016.9.13
雄州街道 | 上坪村 | 128 | 128 |  | 2016.9.19
全安镇 | 兰溪村 | 17 | 17 |  | 2016.9.20
坪田镇 | 背迳村 | 60 | 60 |  | 2016.9.27
坪田镇 | 小塘村 | 36 | 36 |  | 2016.9.27
乌迳镇 | 大竹村 | 48 | 48 |  | 2016.9.27
乌迳镇 | 山下村 | 125 | 125 |  | 2016.9.27
乌迳镇 | 鱼塘村 | 43 | 43 |  | 2016.9.27
乌迳镇 | 孔塘村 | 165 | 165 |  | 2016.9.27
雄州街道 | 勋口村 | 188 | 188 |  | 2016.9.28
古市镇 | 古市村 | 119 | 119 |  | 2016.9.28
古市镇 | 丹布村 | 58 | 58 |  | 2016.9.28
珠玑镇 | 长迳村 | 200 | 200 |  | 2016.9.29
澜河镇 | 白云村 | 106 | 106 |  | 2016.10.08
澜河镇 | 葛坪村 | 111 | 111 |  | 2016.10.08
乌迳镇 | 响联村 | 100 | 100 |  | 2016.11.02
乌迳镇 | 黄塘村 | 29 | 29 |  | 2016.11.02
水口镇 | 泷头村 | 68 | 68 |  | 2016.11.11
百顺镇 | 百顺村 | 20 | 20 |  | 2016.11.12
邓坊镇 | 洋西村 | 72 | 72 |  | 2016.11.12
主田镇 | 塘山村 | 25 | 25 |  | 2016.11.28
坪田镇 | 坪田村 | 193 | 193 |  | 2016.12.6
坪田镇 | 老宅村 | 102 | 102 |  | 2016.12.6
坪田镇 | 横岭村 | 137 | 137 |  | 2016.12.6
坪田镇 | 新墟村 | 151 | 151 |  | 2016.12.6
坪田镇 | 官陂村 | 51 | 51 |  | 2016.12.6
坪田镇 | 龙头村 | 128 | 128 |  | 2016.12.6
坪田镇 | 坪湖村 | 155 | 155 |  | 2016.12.6
坪田镇 | 迳洞村 | 176 | 176 |  | 2016.12.6
帽子峰镇 | 洞头村 | 157 | 157 |  | 2016.12.9
雄州街道 | 莲塘村 | 88 | 88 |  | 2016.12.9
南亩镇 | 樟屋村 | 49 | 49 |  | 2016.12.9
南亩镇 | 水塘村 | 9 | 9 |  | 2016.12.9
乌迳镇 | 乌迳村 | 49 | 49 |  | 2016.12.9
乌迳镇 | 坪塘村 | 159 | 159 |  | 2016.12.9
乌迳镇 | 龙迳村 | 118 | 118 |  | 2016.12.9
乌迳镇 | 长龙村 | 116 | 116 |  | 2016.12.9
古市镇 | 柴岭村 | 67 | 67 |  | 2016.12.12
湖口镇 | 长市村 | 191 | 191 |  | 2016.12.12
湖口镇 | 里和村 | 161 | 161 |  | 2016.12.12
湖口镇 | 三角村 | 156 | 156 |  | 2016.12.12
湖口镇 | 积塔村 | 100 | 100 |  | 2016.12.12
雄州街道 | 黎口村 | 56 | 56 |  | 2016.12.12
全安镇 | 章禾洞村 | 25 | 25 |  | 2016.12.13
全安镇 | 陂头村 | 270 | 270 |  | 2016.12.13
全安镇 | 古塘村 | 264 | 264 |  | 2016.12.13
全安镇 | 羊角村 | 90 | 90 |  | 2016.12.13
全安镇 | 全安村 | 118 | 118 |  | 2016.12.13
全安镇 | 河塘村 | 93 | 93 |  | 2016.12.13
全安镇 | 杨沥村 | 221 | 221 |  | 2016.12.13
全安镇 | 荔迳村 | 51 | 51 |  | 2016.12.13
全安镇 | 密下水村 | 132 | 132 |  | 2016.12.13
全安镇 | 苍石村 | 17 | 17 |  | 2016.12.13
乌迳镇 | 孔江村 | 49 | 49 |  | 2016.12.14
帽子峰镇 | 富竹村 | 206 | 206 |  | 2016.12.14
古市镇 | 丰源村 | 88 | 88 |  | 2016.12.14
水口镇 | 水口村 | 100 | 100 |  | 2016.12.14
江头镇 | 大汉村 | 26 | 26 |  | 2016.12.14
江头镇 | 武岭村 | 63 | 63 |  | 2016.12.14
江头镇 | 江头村 | 58 | 58 |  | 2016.12.14
江头镇 | 小竹村 | 60 | 60 |  | 2016.12.14
江头镇 | 鱼鲜村 | 76 | 76 |  | 2016.12.14
江头镇 | 元甫村 | 110 | 110 |  | 2016.12.14
江头镇 | 涌溪村 | 150 | 150 |  | 2016.12.14
江头镇 | 坪岗村 | 150 | 150 |  | 2016.12.14
油山镇 | 上朔村 | 60 | 60 |  | 2016.12.15
湖口镇 | 承平村 | 161 | 161 |  | 2016.12.15
水口镇 | 沙头村 | 50 | 50 |  | 2017.2.20
坪田镇 | 中坪村 | 98 | 98 |  | 2017.4.19
坪田镇 | 长坑村 | 40 | 40 |  | 2017.4.19
黄坑镇 | 许村村 | 50 | 50 |  | 2017.4.21
黄坑镇 | 小陂村 | 110 | 110 |  | 2017.4.21