南雄市新时期精准扶贫工作领导小组 办公室文件

雄精准办〔2018〕20号

南雄市2018年9月份精准扶贫资金

使用情况通报

各镇（街道）、驻镇（村）工作组（队）：

为进一步发挥扶贫资金效益，加快资金使用进度，加快推进

项目，现将全市精准扶贫资金支出进度情况和下一步工作要求通报如下：

- 资金支出进度

人均2万元扶贫开发资金：2016-2018年上级下达我市人均两万元扶贫开发资金18363.732万元，截至2018年9月25日已使用11767.53464万元，结余5768.603854万元，支出率为64.08%。其中，支出进度比较快的是雄州街道，支出率达到57%以上；支出比较慢的镇分别是邓坊镇、古市镇、主田镇，支出率在46.3%以下。(镇级支出不含由市统筹入股浈江电业的271万元支出）。

其他各级扶贫资金：（1）按镇级分类：2016-2018年各级下达我市非人均2万元扶贫财政资金共计9548万元，截至2018年9月25日，已使用5165.788211万元，结余4382.211789万元，支出率为54.10%。其中，支出进度比较快的是南亩镇和坪田镇,支出率达81%以上，支出比较慢的镇分别是雄州街道和邓坊镇，支出率分别为12.27%和36.93%。（2）按相对贫困村分类：2016-2018年各级下达我市9个韶关市自身帮扶村及47个东莞对口帮扶村非人均2万元扶贫财政资金共计8635万元，已使用5063.534193万元，结余3571.465807万元，支出率为58.64%。其中支出进度最快的两个村分别是水口镇群星村和百顺镇的东坑村，支出率达100%，乌迳镇的坪塘村支出率为92.50%；支出进度较慢的三个村分别为湖口镇岗围村、雄州街道上坪村及黄坑镇许村村；支出率分别为1.02%、12.27%及14.37%。

- 资金使用及项目管理存在问题

- 资金长期闲置

有些镇、村2016年度及2017年度资金仍有大额资金闲置，未及时拨付使用，主要原因为：一是缺乏项目储备，未制定资金使用计划。各村可供选择的优质、大型产业项目少，“资金等项目”现象严重。二是报账资料管理不规范，影响报账进度。帮扶干部对报账程序、报账要求了解不清，资料准备不足，导致不能及时拨付资金。三是未及时验收已竣工项目，导致资金难以实现有效支付。四是大型的工程项目未按工程进度支付进度款。有的大型工程项目，项目总工程造价达到公开招投标要求，从项目立项审批到竣工验收短则三四个月，长则达半年以上甚至一年以上才能办结相关手续结算报账。不支付工程进度款，则所需时间过长，导致项目资金长期闲置。

（二）“以奖代补”报账进度偏慢或奖补不规范

一是我办已完成2018年上半年奖补项目的入户核查验收工作，但截止9月25日还有百顺镇、澜河镇、珠玑镇、坪田镇、黄坑镇、邓坊镇等6个镇未全部完成报账。二是申请表存在涂改现象，尤其是金额数字类，金额栏存在涂改现象，如邓坊镇的赤马村、黄坑镇的耶溪村。三是部分镇、村存在申报数目不准确问题,如黄坑镇耶溪村、邓坊镇赤马村出现多次重复奖补同一头牛的问题；油山镇黄田村贫困户申请水稻奖补3.5亩，镇、村干部核查实际种植4亩，但入户核查表及资金发放表仍是写3.5亩，实际发放却按4亩奖补。四是虚报错报奖补项目的问题。有的镇、村贫困户全年在外务工，无人在家务农，却申请农机奖补，如百顺镇。

（三）产业扶贫项目推进慢

目前，我市要求面上村以镇为单位发展100亩以上相对连片农业特色扶贫产业，重点村以村为单位发展50亩以上相对连片农业特色扶贫产业，根据掌握的情况，各镇产业项目推进进度不一； 68个省定贫困村目前已建立扶贫产业的村有38个，已确定产业项目并加紧实施的村有16个，仍在谋划产业项目的村有14个，总体产业推进进度偏慢。

- 小额信贷工作推进不力

小额信贷政策实施以来，我市整体推进力度不大。国家全面禁止“户贷企用”后，由于贫困户贷款意愿不强或还款能力偏弱，符合银行贷款条件贫困户不多等原因，各镇在推进小额信贷方面办法不多，效果不佳。截止日前，全市共发放扶贫小额贷款203笔，合计734.3万元。其中散户贷款（不含市统筹实施项目）笔数较多的是乌迳镇17笔，江头镇13笔，帽子峰镇10笔，散户贷款数最低的是古市镇0笔。

三、下一步工作要求

（一）加强支出进度分析，形成倒逼机制

支出进度较慢的镇（街）要深刻分析支出进度慢的原因，从项目储备、项目审批、项目实施、项目验收、资金支付等环节分析存在问题，提出解决问题的思路、对策。多与项目储备较多，资金支出进度较快的乡镇交流学习，借鉴成功经验，提高资金使用效益，并不定期组织召开会议，要求各村汇报项目进展情况，结余资金使用计划，明确项目整改期限等，形成倒逼机制，加快资金支出进度，并要求在11月底前完成所有2016年度、2017年度财政扶贫资金支付。我办也将每月召开专题会议，要求各镇（街道）汇报资金支出进度情况、存在问题及有关对策，形成有效工作机制，加快全市扶贫资金使用。

（二）加快落实“以奖代补”到户资金

一是6个未全面完成2018年上半年奖补报账的镇要及时收集和整理报账所需资料，完成项目公示后，加快“奖补”资金拨付进度，并将“奖补”资料报送市“精准”办产业组存档。二是进一步对“以奖代补”项目进行查漏补缺，各镇、村仍要仔细摸查，看是否存在遗漏，如确有项目应补未补的，要及时申请上半年第二批奖补，确保政策全面落实。三是各镇、村应加快下半年以奖代补项目申请及入户核查工作，特别是要按要求到田间地头实地核查，收集项目实施前、中、后照片的作为佐证；要扎实做好就业类奖补工作，各镇村应摸查清楚本辖区2018年就业人数，做好就业分类，及时通知贫困户准备相关证明及佐证。

（三）加快产业项目推进，强化业务指导

推进扶贫产业发展是我市今后重点扶贫工作，镇级扶贫部门均要加强业务指导，督促并协助各村建立扶贫产业；要根据工作需要，积极组织召开产业项目交流会、培训会等，加强产业项目经验交流，促进我市扶贫产业健康发展；要加强对各村产业发展情况的进度跟进，协助各村解决发展难题，确保年终考核68个省定贫困村均建立50亩以上相对连片特色扶贫产业。

（四）积极推进扶贫小额信贷政策落实

各镇要加强扶贫小额信贷政策宣传，摸查贫困户贷款需求，对有贷款意愿并符合承贷银行贷款条件的，应积极协助贫困户向银行申请贷款；要结合本镇、村产业发展项目，探索小额信贷发展新模式，鼓励贫困户利用小额信贷资金参与本镇、村产业发展项目，既能满足贫困户产业发展的资金需求，又能落实政策。具体可参考主田镇贫困户小额信贷资金发展百香果种植项目经验。

（五）做好扶贫信息系统“资金管理”模块数据录入工作

扶贫信息系统资金监管模块能通过信息平台及时掌握所有精准扶贫财政资金的到位及使用情况。请各镇（街道）、村及帮扶单位高度重视扶贫资金的管理和使用，及时将项目资金录入系统，确保资金实际支出进度与系统资金支出进度一致。扶贫项目录入也要求严格审核项目分类、项目状态、项目实际投入金额是否准确。我办将不定期从系统导出各镇、村项目录入情况，对错误较多，项目录入不及时，并且屡教不改的镇、村进行通报批评。

附件:各镇（街道）截止2018年9月25日扶贫资金支出进度表

南雄市“精准”办

2018年10月29日