南雄市新时期精准扶贫工作领导小组 办公室文件

雄精准办〔2018〕28号

南雄市2018年11月精准扶贫资金

使用情况通报

各镇（街道）、驻镇（村）工作组（队）：

为进一步规范资金使用管理，加快资金使用和项目实施进度，充分发挥扶贫资金效益，现将各镇11月精准扶贫资金使用情况及下一步工作要求通报如下：

- 资金支出进度

（一）人均2万元扶贫开发资金

2016-2018年上级下达我市人均两万元扶贫开发资金18363.732万元，截至2018年11月29日已使用14995.62967万元，结余3368.102327万元，支出率为81.66%。其中，支出进度比较快的是湖口镇，支出率达到91%以上；支出进度比较慢的镇分别是古市镇、邓坊镇、南亩镇和澜河镇，支出率在55%以下(镇级支出不含由市统筹入股浈江电业的271万元支出）。

（二）其他各级扶贫资金

1.按镇级分类：2016-2018年各级下达我市非人均2万元扶贫财政资金共计9548万元，截至2018年11月29日已使用6435.509388万元，3112.490612万元，支出率为67.40%。其中，支出进度比较快的是坪田镇、帽子峰镇、主田镇和澜河镇，支出率达80%以上，支出比较慢的镇分别是珠玑镇、邓坊镇和全安镇，支出率在50%以下。

2.按相对贫困村分类：2016-2018年各级下达我市9个韶关市自身帮扶村及47个东莞对口帮扶村非人均2万元扶贫财政资金共计8909.5万元，截至2018年11月29日已使用6112.77609万元，结余2796.72391万元，支出率为68.61%。其中支出进度最快的两个村分别是水口镇的群星村和百顺镇的东坑村，支出率达100%；支出进度较慢的村分别为水口镇篛过村、南亩镇樟屋村，支出率为0。

- 存在的突出问题

- 资金使用进度慢的问题

一是目前各镇人均两万元资金及东莞引导资金、韶关市财政资金仍然存在大幅度结余的情况，尤其是2016-2017年度的资金，结余即成为闲置资金，届时将直接纳入考核成绩。如除全安镇全部用完2016-2017年度人均两万元资金外，其余十七个镇（街道）均存在不同程度的资金结余（详见附件2），其中，2016-2017年度结余资金最多的分别是古市镇、南亩镇、主田镇、澜河镇、邓坊镇，均结余40万元以上。二是部分镇（街道）的东莞引导资金没有项目计划，资金长期闲置，部分镇（街道）韶关市财政资金虽有项目计划，但工程项目进度、资金支出进度普遍偏慢，往年度资金结余较多。三是各镇申请使用中央资金的项目报账进度过慢，导致资金无法按承诺如期在11月底完成实际支出，影响扶贫资金使用进度及扶贫资金使用绩效评价，如：南亩镇长洞村修建道路项目、澜河镇优质仙草扶持项目、珠玑镇古田村葡萄园建设项目等。

- 项目申报存在问题

一是各镇（街道）、村干部对于产业方案“五个有”要求没有认真学通悟透，未能熟练掌握，未能学以致用；二是部分镇村干部工作作风不扎实，依赖思想严重，对要发展的项目没有认真摸查研究，项目方案没有对标“五个有”要求认真编写，只是简单草草拟个大致框架的方案，就发给我办审核，导致工作反反复复，效率低下，推进缓慢；三是部分工程项目存在合同已到期，但施工方拖延工期，影响工程进度，导致资金使用过慢的问题，如：全安镇密下水的居家养老中心建设工程；四是虚报或错报工程量问题，验收方未经实际到场核实确认工程量，即在工程竣工验收承诺书上签名确认工程的真实性。

（三）“以奖代补”存在的问题

一是下半年奖补资料递交进度慢，截止11月底，仍有珠玑镇、雄州街道未上报奖补项目申报资料；二是申报资料不规范，各镇递交的奖补资料中，只有水口镇和江头镇比较规范完整，佐证照片清晰，其它各镇均存在申报资料填写不规范问题，比如百顺镇百顺村把奖补项目核验汇总表中“村”一栏错填成自然村名称，实应填写村委会名称；三是奖补项目申请表和项目汇总表数据不一致，佐证照片不清晰、不完整，缺少前后期对比照等；四是对就业奖补理解不到位，贫困户在出具务工证明时，因聘用时间填写问题，导致计算奖补收入出错，如：贫困户务工证明只能体现贫困户务工聘用时间只有6个月以上9个月以下，但部分镇、村在申报奖补资金时，却按全年务工收入计算奖补资金，不是按实际务工时间计算。根据2018年印发的奖补答疑，贫困户的务工证明必须能体现贫困户务工时间达到9个月或9个月以上才能根据前9个月的收入，推算后期务工收入，按全年计算务工奖补金额，而务工时间只有6-8个月的只能按实际务工时间计算奖补金额，不得推算后期收入。

（四）系统项目录入不及时的问题

由于系统项目录入不及时，导致系统上资金使用进度偏慢，目前各镇在扶贫信息系统上资金支出率远比实际资金支出率要低很多，其中系统资金使用率最低的分别是古市镇、邓坊镇、珠玑镇，总体使用率低于50%。鉴于年终省考核资金使用是以系统资金使用数据为准，请各镇（街道）、村务必进一步加快系统资金分配、使用的录入工作，避免因系统数据滞后影响考核等次。

- 下一步工作要求

- 摆正工作态度，严把资料上报质量关

镇级应严格审核把关村级上报的报账资料，加强责任落实，不得把未经审核校对的资料随意上报，特别是一些重要表格数据，项目方案必须经分管领导审核同意后上报。各镇（街道）上报资料、数据的质量情况纳入日常考核评价内容。

（二）加强 “五个有”标准学习，规范项目实施方案

各镇扶贫干部务必进一步加强对产业项目“五个有”标准的学习研究，对于本镇、村发展的项目要认真研究，先确定合作模式，是固化资产、确立股权还是建设基地委托代种代养。项目内容需经过镇、村仔细研究讨论，多方论证后，再根据“五个有”标准要求形成项目方案，提高工作质量。

（三）狠抓责任落实，加快“以奖代补”工作进度

一是珠玑镇、雄州街道要加快下半年以奖代补进度，及时收集奖补资料，交镇、市审核；二是各镇要对镇村干部、驻村干部加强“以奖代补”政策培训，对出现的问题如巡察、抽查发现的典型案例进行重点学习；三是村“两委”干部、驻村干部要对贫困户奖补项目做好全过程跟踪、审核，避免错报、漏报现象发生；四是各镇（街道）要重视镇级复核环节，压实镇驻村班子、干部责任，避免入户核查走过场。

（四）做好扶贫信息系统“资金管理”模块数据录入工作

各镇（街道）要及时完成系统资金模块录入工作。为避免年底扎堆塞车，要及时将项目资金录入系统，特别是11月份已经完成报账的项目，如奖补项目。年底扶贫开发成效考核资金支出进度以系统的资金支出进度为准，各镇需确保资金实际支出进度与系统资金支出进度一致。

附件: 1.1各镇（街道）截止2018年11月29日精准扶贫精准脱贫资金支出进度表

1.2各镇截止2018年11月29日其他上级财政扶贫资金支出进度表

1.3省定贫困村截止2018年11月29日其他上级财政扶贫资金支出进度表

- 各镇（街道）2016-2017年度人均2万元结余资金统计表

南雄市“精准”办

2018年12月12日