南雄市扶贫开发领导小组

办公室

雄扶办〔2018〕19号

关于统筹收回部分中央专项财政资金及

调整中央财政专项扶贫资金项目

安排的通知

各镇人民政府、雄州街道办事处：

根据2018年7月31日新时期精准扶贫工作领导小组会议及《关于下达中央财政专项扶贫资金的通知》（雄精准办〔2018〕11号）文件精神，我市已将上级下达我市的中央财政专项扶贫资金安排至具体项目。因部分项目无法按原计划在2018年11月底前完成项目资金支付，导致资金有结余，经请示市人民政府，现需统筹收回部分项目结余资金及调整部分项目资金安排（具体情况见附件），并就有关事项通知如下：

- 项目实际报账金额少于资金下达金额的，结余资金需全部统筹收回，不能再支付使用。

- 无法按各项目单位前期承诺的在11月底前完成支付，也无法在本年度内完成资金支付的项目，原安排的项目资金需全部统筹收回。

- 黄坑镇社前村贫困户（散居五保户）集体公益安置房项目原安排项目资金11.89万元，湖口镇承平村上洋汾电灌站项目原安排项目资金11.2万元、湖口镇新湖村水渠三面光工程原安排项目资金30万元，现根据项目实施情况和项目结算结果，以上三个项目均需追加安排项目资金（具体调整金额见附件2）。请以上项目单位收到通知后及时按调整金额在12月20日前完成资金申请及支付。

- 统筹收回的中央资金中调整安排给帽子峰镇梨树村3.5公里村道硬化项目20万元及市统筹实施的阳光玫瑰葡萄产业园建设项目76.038471万元，请该两项目的项目实施单位按下达金额在12月20日前完成资金申请及支付。

- 附件：1.原安排中央财政专项扶贫资金项目实施进展情况统计表

- 2.统筹后结余中央财政专项扶贫资金项目安排表

南雄市扶贫办

2018年12月17日