南雄市扶贫开发领导小组文件

雄农扶组〔2019〕6号

关于印发《2019年南雄市“广东扶贫济困日”

活动工作方案》的通知

各镇（街道）、市直副科以上（含垂直管理）单位：

经6月21日南雄市新时期精准扶贫工作领导小组会议同意，现将《2019年南雄市“广东扶贫济困日”活动工作方案》印发给你们，请按照方案要求，根据部门职能，结合工作实际，认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请径向市扶贫开发办公室反映。

联系人：李丽芳    联系电话：3822006

电子邮箱：nxfpbzjz@163.com

南雄市扶贫开发领导小组

2019年6月21日

2019年南雄市“广东扶贫济困日”

活动工作方案

为学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和视察广东重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，聚焦“2019年底95%以上相对贫困人口达到脱贫标准、90%以上相对贫困村达到出列标准”目标任务，根据省、韶关市开展2019年“广东扶贫济困日”活动的部署要求，深入开展南雄市2019“广东扶贫济困日”活动，广泛宣传发动社会各界捐赠，支持我市相对贫困村人居环境整治、生态宜居美丽乡村建设，助力乡村振兴，现制定如下工作方案。

- 活动主题

活动主题：决战脱贫攻坚，助力乡村振兴。

- 宣传发动

- （一）通过我市主流媒体广泛宣传。6月至8月底，南雄市广播电视台等主流媒体通过开辟专栏、制作宣传片、播放和刊登扶贫济困日活动公益广告等形式，重点开展扶贫济困日活动主题宣传、典型宣传以及“广东扶贫济困日”系列活动录播，激发全社会的参与热情，引导社会各界自愿积极参与。（责任领导：温春花，牵头单位：市委宣传部，协助单位：市扶贫办、市广播电视台、南雄慈善总会）

- 1.宣传爱心典型及贫困村变化情况。在南雄市广播电视台等主流媒体开辟的精准扶贫专栏中进行典型宣传。一是宣传爱心企业和爱心人士典型，选择在前九年南雄市“广东扶贫济困日”活动中贡献较大的国有大中型企业、民营企业、外资企业、社会组织、民族宗教界、港澳台同胞、海外华侨等典型代表若干名；二是宣传帮扶单位典型，选择省直、东莞市、韶关市以及我市若干精准扶贫优秀帮扶单位；三是宣传贫困村变化情况，选择扶贫济困日活动帮扶成效显著的贫困村，展现贫困村村容村貌、基础设施和贫困户增收、困难群众生产生活的巨大变化。

- 2.跟踪报道南雄市“广东扶贫济困日”系列活动。

- 3.于6月30日至8月30日期间，南雄市广播电视台滚动播出活动捐款单位（个人）名单及金额;11月，南雄市广播电视台专题播出第十届南雄市“广东扶贫济困日”活动捐款接收情况。

- 4.制作南雄市“广东扶贫济困日”活动宣传专题片进行播放。

- （二）通过宣传栏宣传牌广泛宣传。在市区主干道的街路地名标志牌、各镇（街道）和村（社区）的宣传栏张贴“大美南雄，扶贫济困”宣传画报、宣传口号、扶贫济困慈善倡议书、捐款热线、捐款接收单位及账户，使“6.30”活动家喻户晓。（责任领导：温春花，牵头单位：市委宣传部，协助单位：市扶贫办、南雄慈善总会）

- （三）通过新媒体广泛宣传。通过微博、微信宣传南雄市“广东扶贫济困日”系列活动。宣传爱心企业及爱心人士的捐赠事迹，营造良好氛围，扩大活动影响，激发社会各界捐赠热情。（责任领导：温春花，牵头单位：市委宣传部，协助单位：市扶贫办、南雄慈善总会）

（四）各镇（街）、各单位按照“6·30”活动要求，组织开展形式多样的扶贫济困活动，实现全民参与。（市直各单位，各镇（街）党（工）委负责）

三、活动内容

（一）召开工作会议

6月中旬左右，结合2019年第二季度精准扶贫工作领导小组会议，召开2019年南雄市扶贫济困日活动工作会议，部署工作任务。（责任领导：张英宏，牵头单位：市扶贫办）

（二）开展重点企业行业、界别认捐募捐座谈会

深入实施社会扶贫行动，进一步统筹搭建捐赠企业参与精准扶贫项目对接，解决我市当前扶贫项目资金不足的问题，以“认捐项目”的新形式开展“6.30”扶贫济困活动，各镇（街）及时将需要认捐的优质扶贫项目报送至市扶贫办，供市级开展走访活动、召开座谈会议等推荐认捐。

1.张英宏同志主持召开农业龙头企业座谈会，通报活动情况，推荐认捐项目，发动捐款。（市农业农村局主办，完成时间：2019年6月至7月初）

2.陈志光同志主持民族宗教界、港澳台同胞、华人华侨、外出乡贤座谈会，通报活动情况，推荐认捐项目，发动捐款。（市委统战部主办，市民宗局、市台港澳事务局、市侨联、珠玑巷联谊会协助，完成时间：2019年6月至7月初）

3.马细妹同志主持召开卫生系统、卫生行业企业及旅游行业协会座谈会，通报活动情况，推荐认捐项目，发动捐款。（市卫健局、市文广旅体局主办，完成时间：2019年6月至7月初）

4.吴良彬同志主持召开房地产业和建筑业经营者座谈会，通报活动情况，推荐认捐项目，发动捐款。（市住建局主办，完成时间：2019年6月至7月初）

5.吴少华同志主持召开园区、工业企业、石油、通讯等座谈会，通报活动情况，推荐认捐项目，发动捐款。（市工信局主办，完成时间：2019年6月至7月初）

各单位分别召开本单位动员会。其他行业和系统可由市分管领导和主管部门或行业协会根据实际情况，通过组织召开座谈会等形式，发动做好募捐工作。

（三）开展东莞帮扶单位拜会走访活动

结合7月初在东莞开展的2016-2018年东莞·南雄精准扶贫成果展示会活动，由市委、市政府领导同志带队，前往东莞拜会走访当地领导同志和东莞对口帮扶南雄精准扶贫精准脱贫爱心单位。（责任领导：邵锦炯，牵头单位：市政府办，协助单位：市扶贫办）

- （四）开展贫困村帮扶单位捐赠活动

- 在全市范围内推行帮扶单位对接扶贫所在村认捐项目，向南雄市省定贫困村帮扶单位发“扶贫济困感谢及捐赠倡议函”，推荐帮扶单位扶贫所在村认捐项目，发动捐款。（责任领导：张英宏，牵头单位：市扶贫办，完成时间：2019年6月至7月初）

（五）开展爱心捐赠活动

1.开展干部职工爱心捐赠活动。于2019年6月25日前，自行组织本系统、本单位开展捐赠活动。根据《2019年韶关市“广东扶贫济困日”活动工作方案》（韶农扶组发电〔2019〕3号）精神和今年开展扶贫济困日的新形势，结合我市实际情况，建议捐款标准为：镇（街道）、机关、部队、团体、学校、事业单位和国有企业干部职工个人按处级800元、正科级500元、副科级300元、主任科员按副科级标准300元、一般干部职工200元、副主任科员按一般干部标准200元、其他临聘人员按100元的标准进行捐款；单位集体建议按在编人数15人以下的不少于1000元，15人以上的不少于2000元的标准进行捐款。（责任领导：曾文辉，牵头单位：市委办，协助单位：市直各部门、各镇（街道）、市各人民团体、中省驻雄各单位）

2．开展社会组织扶贫济困活动。向全市社会团体、公益慈善组织发出倡议，动员社会团体、公益慈善组织积极参与扶贫济困活动。（责任领导：焦晓松，牵头单位：市民政局）

3.开展“学子献爱心”活动。向全市中、小学校和职业高中学生发出倡议，积极开展“学子献爱心”活动。活动期间，有条件的学校，由学校团委和少先队组织牵头，组织扶贫济困义务募捐志愿者，走上街头开展募捐活动。（责任领导：马细妹，牵头单位：市教育局、团市委）

4.开展社区扶贫募捐活动。由团市委牵头组织志愿者担任扶贫济困义务募捐员，佩戴统一标识，使用慈善总会统一募捐箱，走上街头，深入社区，开展“一元捐赠、一份爱心”募捐活动，广泛动员和组织社区居民参与扶贫济困活动。（统一标识和募捐箱由市民政局负责设计制作，团市委牵头组织开展）

- （六）开展“百企帮百村”行动

- 引导和鼓励爱心企业整镇（街）捐助创建社会主义新农村示范村，助力乡村振兴，重点实施贫困村产业发展、村内巷道硬化、饮水安全、垃圾污水处理、健康养老设施等公益项目建设。（责任领导：陈志光，牵头单位：市工商联，协助单位：市扶贫办、市国投公司）

- （七）开展扶贫访贫慰问活动

- 6月30日前，南雄市直有扶贫任务的单位组织党团员和干部职工到被帮扶点开展访贫慰问、送温暖、消费扶贫等活动。（南雄市直帮扶单位）

- （八）开展扶贫济困红棉杯认定活动

- 根据《广东扶贫济困红棉杯认定办法（暂行）》，组织开展2018年度“广东扶贫济困红棉杯”认定工作。（责任领导：张英宏，牵头单位：市扶贫办，协助单位：南雄慈善总会、市委宣传部）

- （九）进行“6.30”活动通报表扬

- 6月28日前，通报表扬2018年度“爱心企业（组织）”和“爱心使者”（具体通知另定）。（责任领导：张英宏，牵头单位：市扶贫办，协助单位：南雄慈善总会）

四、捐赠款物的管理

各单位募集的捐款要统一汇缴至南雄慈善总会（南雄慈善总会银行账号：户名：南雄慈善总会，账号：44—722001040008000，开户行：中国农业银行南雄市支行，联系电话：6976265、6976225。各单位捐款名单统一用电子表格发至nxmzzcl@163.com，以便及时在电视台播出）。凡通过市“广东扶贫济困日”活动平台发动的捐赠，必须纳入市“广东扶贫济困日”捐赠资金审批范围，用于我市扶贫济困项目，任何单位和个人不得擅自使用。定向捐赠由捐赠者自行决定安排，任何机关和单位不得以任何行政命令或指向要求捐赠者进行定向捐赠。

2019年所募善款的安排意见：

- 国有企业捐赠50万元以上（含50万元）的，所捐资金的80%作定向捐赠资金，由该企业指定用于具体的精准扶贫区域、领域、项目等，所捐资金的20%作非定向捐赠资金，由市扶贫开发领导小组统筹安排。

- 民营企业、民办社会组织、社会爱心人士的捐款可全部作定向捐赠资金，由捐赠单位（人）指定用于具体的精准扶贫公益慈善活动区域、领域、项目等。

- 通过“一元捐赠、一份爱心”活动、“学子献爱心”、定点捐款箱筹集的捐款作非定向捐赠资金，由市扶贫开发领导小组统筹安排。

- 党政机关、企事业单位、驻雄部队、个体工商户、人民团体、宗教及其他社会各界人士组织本单位、本系统开展捐赠活动筹集的捐赠资金，有精准扶贫定点帮扶任务的，优先用于本单位精准扶贫定点帮扶。没有定点帮扶任务的，捐赠资金纳入非定向捐赠财产范围。

- 需定向捐赠的企业（或个人）和有定点帮扶任务的捐赠单位，应在汇款当日起一个月内将定向函或扶贫开发定点帮扶任务证明资料送至南雄慈善总会办公室，否则将纳入非定向捐赠资金。

- 定向函填写要求

- 定向资金为人民币的，定向函应写清定向地点及用途。定向者应与收据名称一致，如是公司需加盖公司公章；如果个人应本人签名或加盖手指模。

- 2．定向资金为外币的，无论是否定向都必须提供捐赠协议，捐赠方名称与汇款者、收据名称一致，捐赠协议应写清定向地点及用途。

非定向捐赠资金根据精准扶贫需求，主要用于扶贫、扶老、助残、救孤、济困、赈灾、助医、助学等慈善救助活动，定向捐赠资金主要用于精准扶贫。各单位募集的款物不得用于应由政府承担投资的项目和其他支出费用。

五、活动要求

（一）深刻领会精神，统一思想认识。2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是打嬴脱贫攻坚战的关键一年。2019年6月30日是第10个广东扶贫济困活动日。广泛动员全社会积极参与“6－30”活动，发动爱心企业和个人踊跃捐赠，对我市打好打贏脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略，全面建成小康社会具有重要意义。各单位要深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和视察广东重要讲话精神，提高政治站位，统一思想认识，广泛宣传发动社会各界捐赠，协商共建社会主义新农村，决战脱贫攻坚，助力乡村振兴。

（二）强化组织领导，周密安排落实。市扶贫开发领导小组负责全市“6·30”活动的组织领导，统筹协调工作。市“广东扶贫济困日”活动办公室设在市扶贫办，负责活动的组织协调及日常事务等工作（联系电话：3800039，3822006，电子邮箱nxssdb@vip.163.com，nxfpbzjz@163.com）。各有关部门要克服机构改革职能调整带来的临时困难，参照省、市的做法，抓紧理顺工作机制，理清工作思路，确保事有人干，责有人担，“6·30”活动在全市各地出成效，各责任单位按分工执行实施。市直有关单位要指定专人负责具体工作，请于6月24日前将联络员姓名、职务、办公（传真）电话、手机号码、电子邮箱等资料报送市扶贫办。

（三）规范资金管理，强化信息公开。南雄慈善总会为2019

年“6·30”活动市级捐赠接收单位，各单位要抓紧按程序明确各级捐赠接收单位。各单位要严格按规定开展活动，不得下达捐款指标，不得硬性或变相摊派，不得截留或擅自使用代收的捐赠款财产，确保捐赠款财产用于精准扶贫和乡村振兴工作。各捐赠接收单位要认真吃透《广东省扶贫济困日活动捐赠管理办法》《广东扶贫济困日活动捐赠财产使用管理意见》要求，按当年实际接收的捐赠资金做好捐赠到账、统计和拨付工作，并按照“谁接收、谁统计、谁使用、谁跟踪、谁公开”的要求，及时做好捐赠接收统计、使用安排、跟踪落实及相关信息公开等工作。

（四）落实工作经费，强化工作保障。为确保广东扶贫济困日活动宣传发动工作及时到位、各项专项活动顺利实施，要切实加强活动的经费和人员保障工作。“广东扶贫济困日”活动办公室开展的媒体宣传、日常工作及开展系列活动费用由市级财政负责，不得在捐赠款中列支。要抽调必要的工作人员充实到扶贫济困日活动办公室，切实加强活动的保障工作，确保活动顺利实施，取得实效。

（五）强化宣传效应，营造活动氛国。各单位要围绕“6·30”活动主题和目标，采取多种形式，加强宣传发动，形成全社会齐心协力、共同参与的良好局面。组织新闻媒体进村入户采访，广泛宣传扶贫济困先进典型、好的做法，凝聚正能量，营造好氛围。