2016年韶关市政府公开承诺10件为民办实事落实情况表

| 大类 | 序 号 | 具体任务 | 牵头单位 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、完成市区主次干道8个内涝点整治 | 1 | 具体整治市区芙蓉东路、323线碧桂园路段、323线镇泰路段、鹅坑桥段、韶南大道鹤冲村段、韶南大道乐园加油站段、韶南大道华农山庄段、站南路段等8个内涝点。 | 市代建局 | 目前，市区芙蓉东路、323线碧桂园路段、323线镇泰路段、鹅坑桥段、韶南大道鹤冲村段、韶南大道乐园加油站段、韶南大道华龙山庄段、站南路段等8个内涝点整治已全面完成，项目总投资约5987万元。 |
| 二、完成山区中小河流治理625公里 | 2 | 实施山区中小河流治理项目36宗，完成治理河长625公里。 | 市水务局 | 2016年度36宗山区中小河流治理项目全部已施工建设，截止至12月底，累计完成投资约11.69亿元,完成治理河长约634.57公里，全面完成年度建设任务。 各县（市、区）制定出台了“河长制”实施方案，建立了项目建后管护长效机制。 |
| 三、实施老城区提质便民工程 | 3 | 道路信号灯升级改造 | 市公安局 | 2016年11月24日已完成全部21个路口信号机的升级改造工作。 |
|  | 4 | 完成工业西四一九处、西河立交桥2个交通节点整治 | 市城管局、市代建局、市公安局 | 西河立交桥交通节点整治工程已完工，并投入使用；工业西至四一九医院转盘交通节点整治工程因受韶关大道改造工程影响，为避免重复投资，市政府需另行研究，该工程已暂停施工。 |
|  | 5 | 完成帽峰大桥至风采桥沿岸亮化工程 | 市城管局 | 已完工，并投入使用。 |
|  | 6 | 完成城乡结合部路灯安装工程，对6条主路及15条小街小巷路灯进行改造，敷设线路12.5千米、改造约400套路灯设施 | 市城管局 | 该项工程已于2016年8月底全部完成，并投入使用，共计安装403套LED灯，敷设线路12.5千米。 |
|  | 7 | 新建一座韶南大道人行天桥 | 市代建局 | 已完成规划条件、规划方案意见办理工作，2016年12月5日设计施工总承包招标挂网，12月26日开标, 目前已进场施工。 |
|  | 8 | 新建南片、东片、北片3个片区市民健身广场 | 浈江区政府、市体育局 | 该工程原由浈江区政府负责，现南片和北片两个项目移交给市金投集团建设实施。其中，南片和北片二个健身广场项目已完成设计施工总承包招标工作，东片田螺冲健身广场已建设完成。 |
| 四、建设韶关教育云数据中心 | 9 | 主要搭建资源共建共享平台，把分散的优质教育资源整合、共享，缩小城乡差别、促进教育公平，惠及全市60万师生。 | 市教育局 | 韶关市教育云数据中心建设项目分两部分：一是韶关市教育云数据中心项目，二是韶关教育云公共资源管理平台项目。其中，韶关教育云数据中心项目已完成设备调试和相关系统安装工作，并进行和通过了稳定性测试，于2016年10月底顺利完成。 韶关教育云公共资源管理平台项目于2016年12月15日完成平台调试工作，12月25日完成教育资源和全市学生基础数据导入。 目前，该项目全面完成。2017年1月开展应用推广工作。 |
| 五、建设百所中小学校（幼儿园）示范性平安食堂 | 10 | 在全市遴选100所学校，改造食堂硬件设施，提升食堂管理水平，确保100所食堂达到餐饮服务食品安全监督量化分级管理B级以上，惠及全市20万师生。 | 市教育局 | 韶关市百所中小学校（幼儿园）示范性平安食堂建设工作全部完成，通过了考核验收，确保100所食堂达到餐饮服务食品安全监督量化分级管理B级以上，并于2016年12月14日公布了食堂名单。全市共投入建设资金3000多万元，其中新增设施设备680多万元，新改造食堂57所，培训人员300人，惠及全市师生20万人。 |
| 六、加大对困难弱势群体帮扶力度 | 11 | 支持发展养老服务体系，加大在城市“三无”老人和农村“五保”老人供养服务等方面的资金投入。将全市乡镇（街道）残疾人专职委员列为社会公益岗位，对财政转移支付地区乡镇（街道）109名残疾人专职委员给予每人每月1100元补贴。 | 市民政局 | 1.加快推进养老服务体系建设，争取市级福利彩票公益金留成部分投入养老服务体系建设的资金占比达到50%。今年，市本级投入养老服务体系建设资金约1600万，占福利彩票公益金留存资金59.29%。目前，已下拨社区居家养老服务建设资金500万元，农村养老服务“幸福计划”80万元，韶关市社会福利院三无人员基本生活补贴30万元以及相关设施设备经费400多万元。 2.加快省级补助资金区域性敬老院建设进度和敬老院消防整改进度，做好五保供养提标及敬老院运营经费落实情况。目前，乳源县乳城区域性敬老院主体和室内装修已完工，乐昌市坪石区域性敬老院、始兴县马市区域性敬老院进入工程招标阶段。五保供养标准提标，市本级已下达文件，各地已全面完成提标。省级补助敬老院运营经费已经到位。市本级敬老院建设补助资金已下拨。下一步，加快区域性敬老院建设进度，落实敬老院消防整改措施，督促检查五保供养提标发放落实情况、敬老院运营经费落实情况及市本级敬老院建设补助资金下拨使用情况。 3.根据《关于下达2016年残疾人专职委员补助的通知》（粤财社〔2016〕56号）的精神，对我市乡镇（街道）109名残疾人专职委员给予每人每月1100元补贴，我市已于5月将资金下拨至各县（市、区），由各县（市、区）残联发放到乡镇（街道）残疾人专职委员。9月6日，印发了《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市乡镇（街道）残疾人专职委员选聘实施方案的通知》（韶府办[2016]66号）。截止2016年12月20日，曲江、乐昌、翁源、仁化、新丰、始兴、武江等县（市、区）已按要求开展选聘工作，浈江、南雄、乳源待当地政府通过实施方案后进行。 |
| 七、强化低收入住房困难群体住房保障 | 12 | 全市新开工各类保障性住房3200套，通过实物保障或货币保障，筹集公共租赁住房房源122套以上。 | 市住建局 | 2016年，省政府下达给我市的新开工任务是棚户区改造住房3231套（城市棚户区627套，国有工矿棚户区2604套），其中我市作为责任主体的为1180套，省广晟公司作为责任主体的2051套；下达保障性住房基本建成任务4071套。 截至2016年10月底，我市新开工3231套，占全年新开工任务的100%，新开工任务已经全面完成。保障性住房基本建成套数为4283套，基本建成完成率约105.2%。 筹集公共租赁住房房源122套为去年年底上报省的计划数量，2016年初，住建部、发改委、财政部已联合发文要求停止执行2016年公共租赁住房新建（含购买、长期租赁）计划，为此，省没有下达公共租赁住房筹集任务给我市，涉及公共租赁住房房源筹集的部分应予以调整，不作考核。市政府已同意该部分予以调整不作考核要求。 |
| 八、改善农村生产生活条件 | 13 | 继续积极推进政策性农业保险，包括政策性农房保险、政策性水稻保险、玉米保险和林业保险 | 市金融工作局、市农业局、市林业局 | 1.关于政策性水稻保险、玉米保险。该项工作由人保财险韶关分公司承保。截止2016年4月25日，承保工作全面完成，其中政策性水稻承保面积227.4万亩，承保率为100%；政策性玉米承保面积为7.48万亩，承保率为100%。截止目前，全市水稻报损3.91万亩，支付农户理赔款额750万元。 2.关于政策性林业保险。根据省的要求，我市制定了《韶关市2016-2018年政策性森林保险承保机构政府采购工作方案》。通过开展竞争性磋商谈判，该项工作由中华联合财产保险股份有限公司中标。2016年，全市公益林共承保面积945.43万亩，保费1890.86万元，承保率100%，其中六大市属国有林场公益林承保面积14.16万亩，保费28.32万元，承保率100%。 3.关于政策性农房保险。我市已完成2016年至2018年政策性农房保险工作招投标工作，由人保财险韶关市分公司承保。2016年，全市完成农房承保户数49.83万户，完成全年承保任务，覆盖率达100%。 |
|  | 14 | 采用补贴的方式支持农村光缆建设，新增光纤入户行政村100个 | 市经信局 | 我市制定了《韶关市信息基础设施建设行动计划（2016-2017年），分解并下达了2016年宽带网络建设目标任务。制定了《韶关市2016-2017年信息基础设施建设财政补贴实施方案》。2016年，全市新增光纤到行政村522个，完成年度建设任务。 |
|  | 15 | 完成全市试点县（市）行政村普惠金融“村村通” | 市金融工作局 | 2016年，我市4个试点县（市）（乐昌市、仁化县、乳源县、始兴县）行政村普惠金融“村村通工作”进展顺利，4个县（市）的县级征信中心已建设完成，并全部投入使用。4个县（市）共录入农户信用信息133738条，录入企业信息496条，建成信用村420个，占4个县（市）行政村的81%，认定信用户156949户，贷款户数为2796户，累计发放贷款26653万元。 农村金融服务环境不断优化。4个县（市）建成助农取款点519个，占4个县（市）行政村的100%，已全部实现助农取款点行政村全覆盖。建成金融综合服务站519个，占4个县（市）行政村的100%。 |
|  | 16 | 提升农村饮水安全水平，全面推进10个县（市、区）村村通自来水工程 | 市水务局 | 已完成。2016年全市完成村村通自来水工程投资额18447万元，投资完成率110%，超额完成年度目标，各县（市、区）均全部完成计划投资额。 |
|  | 17 | 完成全市10个县（市、区）、104个乡镇（街道）、1425个村（社区）三级基层公共服务综合平台建设，实现全覆盖 | 市财政局 | 目前，全市已落实基层公共服务平台建设资金10496万元，其中省财政补助资金5612万元，市级财政安排资金2000万元，县级落实资金2884万元。 基层公共服务平台建设试点工作顺利推进。今年6月底，乳源作为省基层公共服务平台第一批试点县9个镇115个村（社区）已经通过了县级初验、市级复核、省级考核验收工作，建设任务完成率为100%。南雄市列入2016年省基层公共服务平台建设第二批试点，截至11月底,南雄市18个镇232个村（社区）完成了公共服务机构人员统一、场所标识统一、流程内容统一、经费保障统一等公共服务整合建设工作。试点县一共完成基层服务平台建设375个。 非试点县基层公共服务平台建设有序进行。全市基层公共服务平台建设动员大会于9月27日召开，部署全面推进基层公共服务平台建设。目前，非试点县基层公共服务平台建设完成709个。 2016年，全市基层公共服务平台建设完成1084个，其中县级服务平台完成7个，占总任务70%，镇级服务平台完成79个，占总任务76%，村级服务平台完成998个，占总任务的70%。 |
| 九、促进创业带动就业 | 18 | 出台鼓励创业政策，实施创业培训补贴，扶持初创企业发展。对纳入补贴范围的创业培训（实训）项目实施补贴。对符合条件的初创企业实行租金补贴，对自主创业（国家限制行业除外）自筹资金不足的实行小额担保贷款贴息。全市城镇新增就业人数3.2万人，城镇失业人员再就业人数2万人。 | 市人社局 市工商局 | 1-12月，全市实现城镇新增就业3.48万人, 城镇失业人员再就业2.97万人,分别完成民生实事年度目标任务的108.89%、105.90%；促进创业1645人，带动就业3404人。 落实鼓励劳动者自主创业的创业担保贷款、各项创业类补贴、社保补贴等资金扶持政策。1-11月，全市发放创业担保贷款436笔5814.5万元，带动就业1308人；创业担保贷款财政贴息412.86万元；共支出就业创业资金4012.55万元，其中发放社保补贴、创业类补贴等各项补贴1231.13万元，惠及10845人次。 市工商局印发了《韶关市工商局关于促进韶关市经济发展的若干措施》（韶工商〔2016〕1号），制定出台了《韶关市市场主体住所工商登记实施办法（暂行）》,对“住改商”采取申请人签订承诺书、实行承诺制的办法，极大地便利群众创业。一是自2016年3月28日起，市工商局对新设立企业和招商引资项目申请，只要申请材料齐全且符合法定形式，实行当场办结；情况特殊不能当场办结的，在3个工作小时内办结。二是打通异地联办通道。利用工商系统信息化手段打通“直通乳源”企业登记注册快速通道。从2016年7月起，推行在韶关市各县（市、区）异地办理乳源瑶族自治县企业营业执照试点工作，对乳源瑶族自治县新设立企业，可实现在韶关境内各县（市、区）异地办理，压缩企业进驻乳源的登记时间，减少企业运营成本。三是对现有企业登记注册流程进行梳理简化优化，做到登记流程统一、材料标准统一、审批标准统一，印制宣传办事指南，设置导服员岗位，提高政务服务效率。四是2016年7月1日起，将企业登记管辖权调整下放，强化属地登记管理。五是在全面实施“三证合一”登记制度改革的基础上，整合社保登记证、统计登记证等，通过“一窗受理、互联互通、信息共享”，实行“多证合一”，截至10月底，全市共发出“五证合一、一照一码”营业执照2464份。 同时，已印发《韶关市深化商事制度改革方案》、《韶关市商事制度改革后续监管实施方案》，厘清各行政审批部门、行业监管部门在市场主体监管中的职责分工，完善协同监管机制。 截至2016年11月底，我市共有市场主体142577户，比去年同期增长了7.47%,其中内资(非私营)企业5672户,私营企业17259户，外商投资企业745户，农民专业合作社2944户，城乡个体工商户115957户。 |
| 十、解决浈江区、武江区30个社区公共服务用房 | 19 | 根据浈江区、武江区的社区常住居民人口规模，对现有社区进行科学合理的调整、划分，并通过整合、调剂、购买等方式解决30个不达标的社区居委会公共服务用房。 | 市民政局 | 截至2016年底，已全面解决浈江区、武江区30个社区公共服务用房。其中，房地产开发商配建19个，国有存量房产调配5个，新购2个，原址办公4个。30个社区公共服务用房面积由原来的1888平方米，增加到14087平方米，平均面积由原来的62平方米，增加到469平方米,为完善社区功能室配备，提高社区服务水平，提供了更为合适的场所。 |