附件3

海洋渔业部门

海域使用权的审核、审批

30个工作日

公安消防部门

建设工程消防设计验收

10个工作日

海洋渔业部门

海洋工程建设项目海洋环境影响报告审批

30至60个工作日

相关行业主管部门

竣工验收

备案或审查

1个工作日

韶关市建设工程项目优化审批流程图

流程走向

可并联办理的的事项

备注：1.流程图未涵盖所有事项，部分事项仍按需办理。

2.部分事项非法定前后置关系，可参考本流程办理。

3.图中所有工作时限均以材料报送单位完整递送材料并且审批部门确认受理为时间起点，为审批部门的承诺办理时限。

4.政府投资小型房屋建筑和市政工程项目不需进行初步设计审查、审批。

5.企业投资项目节能审查可在立项阶段开展，在施工许可前完成办理。

图例说明：

立项阶段

报建阶段

施工阶段

项目单位

自主组织实施

验收阶段

规划部门

建设项目选址意见书核发

5个工作日

属地政府及其授权部门

社会稳定风险评估报告审核

5个工作日

国土部门

建设项目用地预审

5个工作日

发改部门

节能审查（仅限政府投资项目）

3个工作日

发改部门、经信部门

企业投资项目备案

1个工作日

发改部门、经信部门

企业投资项目核准或政府投资项目审批

3个工作日

规划部门

建设用地（含临时用地）规划许可证核发

5个工作日

林业部门

建设项目使用林地审核、审批

10个工作日

人社部门

被征地农民社会养老保障资金审核

5个工作日

相关行业主管部门

初步设计审查、审批

5个工作日

规划部门

建设工程（含临时建设）规划许可证核发

9个工作日

相关行业主管部门

施工许可证核发或开工备案

2

个工作日

公安消防部门

建设工程消防设计审核

8个工作日

水利部门

水土保持方案审批

5个工作日

相关行业主管部门

专项设计审查（含人防、防雷、节能、卫生、安全技防、通航等）

8个工作日

环保部门

环评文件审批（报告表审批5个工作日）

10个工作日

有关部门

初步设计概算审批（仅政府投资项目）

5个工作日

财审部门

施工图预算审批（仅政府投资项目）

10个工作日

相关行业主管部门

人防、规划、档案、水土保持、防雷、抗震设防等验收

10个工作日

国土部门

国有建设用地审批

5个工作日

第三方机构

施工图设计审查

10个工作日

按需开展

按需开展

在施工许可前完成办理。

未列出所有事项，其他还可能涉及的事项详见附件1、2。

在立项阶段可按需开展，在开工前完成办理。